## Slide 1: BRÁNA DO SVĚTA E-LEARNINGU
POTŘEBNOST:
  posílení konkurenceschopnosti ekonomiky skrze posílení flexibility lidských zdrojů prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání – e-learningu,
  ČR – v porovnání s EU-15 nízká účast na dalším vzdělávání,
  ČR – nabídka e-learningu silně nekonzistentní – neexistuje žádný jednotný portál,
  → základní problém – jak dostat e-learningové kurzy „na trh“.
CÍL PROJEKTU:
  podpora celoživotního učení prostřednictvím širšího využívání e-learningu skrze vytvořený celonárodního portál e-learningu
  = BRÁNA DO SVĚTA E-LEARNINGU

## Slide 2: OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT NÁRODNÍ
PŘÍJEMCE DOTACE: MŠMT
PRIORITNÍ OSA: 3 – Další vzdělávání
OBLAST PODPORY: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
DOBA REALIZACE: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014
                24 měsíců
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY:
60 000 000 Kč
CÍLOVÁ SKUPINA:
  instituce a odborníci dalšího vzdělávání orientující se na e-learning,
  zaměstnavatelé,
  úřady práce,
  veřejnost.
A AKTIVIT ZAJIŠTĚNA SUBDODAVATELSKY – FIRMOU VYBRANOU VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM.

## Slide 3: AKTIVITY PROJEKTU:
AKTIVITA 1 – Provádění expertních analýz
  Termín realizace: 1. 3. 2012 – 30. 9. 2012
  Rozpočet aktivity: 1 500 000 Kč
AKTIVITA 2 – Tvorba portálu
Termín realizace: 1. 3. 2012 – 30. 6. 2013
Rozpočet aktivity: 5 000 000 Kč
AKTIVITA 3 – Osvětová kampaň (marketingová etapa)
Termín realizace: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2013
Rozpočet aktivity: 15 000 000 Kč
AKTIVITA 4 – Zkušební provoz (pilotní etapa)
Termín realizace: 1. 4. 2012 – 28. 2. 2014
Rozpočet aktivity: 30 000 000 Kč

## Slide 4: AKTIVITA 1 - Provádění expertních analýz
Termín realizace: 1. 3. 2012 – 30. 9. 2012
provede pět externě najatých expertů
základní mapování situace v oblasti využívání e-learningového vzdělávání
Výstupy:
  analýza poptávky po dalším vzdělávání realizovaném e-learningovou formou (mapování poptávky občanů a firem),
  analýza nabídky e-learningu (výčet kurzů doplněný základní charakteristikou),
  komparace výsledků obou analýz.
následně experti doporučí skladbu nabídky e-learningových kurzů na navrhovaném portálu, se kterými bude pracováno v dalších fázích projektu.

## Slide 5: AKTIVITA 2 – Tvorba portálu
Termín realizace: 1. 3. 2012 – 30. 6. 2013
provede externě najatá firma ve spolupráci s externími experty aktivity 1, projektovými manažery, příp. marketingovou firmou aktivity 3,
návrh, tvorba a naplnění e-learningového portálu,
současně:
  oslovení vzdělávacích institucí orientujícími se na e-learning k aktivní účasti na portálu a představení jejich nabídky,
  posouzení kvality vzdělávacích institucí/nabízených e-learningových kurzů externími experty včetně vydávání certifikátů kvality zakládající další účast na portále,
návrh poptávaných kurzů, kt. nejsou v nabídce (vzděl. instituce, experti).
Výstup aktivity:
  fungující portál s přehlednou nabídkou kvalitních e-learningových kurzů.

## Slide 6: Charakteristika portálu:
fungování na komunitní bázi (přibližně systém Facebooku – registrace, e-mail, chat…),
důraz na kvalitu – „garantování“ kvality kurzu a vzdělávací instituce, rozřazovací testy dle vstupní úrovně znalostí, rozdílná výstupní úroveň znalostí, provázanost kurzu s následným certifikátem o úspěšném absolvování, vyhodnocovaná zpětná vazba účastníků,
individuální přístup ke vzdělávání, kde to situace umožňuje (různé typy kurzů), podpora motivace účasti (bonusový systém – sleva na další kurzovné při úspěšném absolvování atp.),
elektronická komunikace (včetně možností el. platby kurzovného).
6 sekcí dle typu návštěvníka (rozlišení oprávnění správy svého účtu; sekce do urč. míry vnitřně propojené):
  instituce poskytující vzdělávání (nabídka kurzů, ne/akreditované kurzy/instituce)
  zaměstnavatelé (nabídka školení povinného ze zákona),
  úřady práce (nabídky e-learningových rekval. kurzů, „obecné rady“ – jak napsat CV atp.)
  jednotlivci (fyzické osoby - hlavní cílová skupina),
  odborníci/lektoři (sekce externích hodnotitelů kurzů, příp. posléze lektorů jedn. kurzů),
  zábavná sekce (společná – zábavné vědomostní testy atp. - bonusový systém).

## Slide 7: AKTIVITA 3 – Osvětová kampaň (marketing)
Termín realizace: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2013
provede externě najatá firma vybraná na základě posouzení návrhu kampaně,
masivní propagační kampaň (TV, rozhlas, internet, billboardy, letáky, komunikace s úřady práce a zaměstnavateli…)
cíl – oslovení každého občana ČR,
motivační prvky – soutěže s možnou výhrou (kniha apod.),
přispění k zajištění dostatečného počtu účastníků v době udržitelnosti,
v závěru kampaně využití příkladů prvních úspěšných absolventů (tzv. příklady dobré praxe) pro další propagaci portálu.
Výstup aktivity:
  zajištění předpokládaného počtu podpořených osob (tj. 30 000).

## Slide 8: AKTIVITA 4 – Zkušební provoz (pilotní etapa)
Termín realizace: 1. 4. 2012 – 28. 2. 2014
zajistí projektoví manažeři, externě najatá firma, která portál vytvořila,
e-learningoví experti,
správa a další zdokonalování e-learningového portálu,
průběžné naplňování portálu novými kurzy, vzdělávacími institucemi,
řešení nově vzniklých potřeb, zapracování podnětů a zpětných reakcí (dotazníky spokojenosti),
REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ, vydávání akreditací a certifikátů účasti.
Výstup aktivity:
  fungující portál s přehlednou nabídkou kvalitních e-learningových kurzů, který navštěvuje předpokládaný počet aktivních účastníků (tj. 30 000 osob/dobu realizace).

## Slide 9: DALŠÍ INFO:
Řízení projektu - realizační tým:
  MŠMT - 3 pracovní úvazky (projektový, věcný a finanční manažer projektu),
  ostatní činnosti zajištěny externě skrze výběrové řízení,
  předpoklad – 2 externí e-learningoví experti na částečný úvazek na MŠMT po celou dobu realizace projektu.
  Náklady realizačního týmu: 8 500 000,- Kč (bez firem vzešlých z výběrových řízení).
Udržitelnost – financování:
  poskytovatelé vzdělávání hradí svou účast na portálu z kurzovného účastníků (nutností je zajištění kvality, akreditace vzdělání a motivace účastníků).
Výstupy projektu:
  50 nově vytvořených produktů/inovovaných v oblasti dalšího vzdělávání a produktů podporujících zajištění propojení dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním
  10 nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT na celkovém počtu nově vytvořených/ inovovaných produktů.

## Slide 10
DĚKUJI ZA POZORNOST.
Mgr. Jakub Stárek
vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT
tel.: +420 234 811 257
e-mail: jakub.starek@msmt.cz