## Slide 1: Individuální projekt národní – „K2“
Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

## Slide 2: Východiska
Evropa 2020 – iniciativa Mládež v pohybu
Strategie EU pro mládež 2010 – 2018
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 – 2013
Strategie celoživotního učení
Výstupy IPn Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

## Slide 3: Základní údaje
Prioritní osa – 4a – Systémový rámec celoživotního učení
Oblast podpory - 4.1
Náklady projektu – 59 947 542,- Kč
Trvání projektu – 1. 1. 2013 – 28. 2. 2015
Partner projektu – Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Cílová skupina - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží, dále děti a mládež - účastníci neformálního vzdělávání, pracovníci škol a školských zařízení, účastníci dalšího vzdělávání, instituce poskytující další vzdělávání

## Slide 4: Cíle projektu
Zavést nástroje řízení kvality ve vybraných školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v NNO.
Připravit vzdělávací programy a podpůrné materiály pro konzultanty v oblasti řízení kvality v oblasti neformálního vzdělávání. Realizovat proškolení konzultantů a zabezpečit zavádění nástrojů kvality.
Vytvářet podmínky pro širší přijetí principů a nástrojů hodnocení a sebehodnocení odbornou veřejností a mezi cílovými skupinami.
Aplikovat nástroje pro uznávání neformálního vzdělávání.
Se vzdělavateli a zaměstnavateli v rámci zavádění nástroje pro uznávání zájmového a neformálního vzdělávání, pozitivně stimulovat prostředí.
Zajistit metodickou podporu a poradenství v oblasti plánování osobnostního rozvoje (ve vazbě na uznávání).
Realizovat pilotní školení pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a pedagogů volného času zodpovědných za vzdělávací proces.

## Slide 5: Klíčové aktivity
I. Aplikace nástrojů řízení kvality v NFV
1/2013 – 2/2015
II. Metodická podpora uznávání NFV
1/2013 – 2/2015

## Slide 6: Aplikace nástrojů řízení kvality
 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Název aktivity/časový rozvrh | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Úvodní seminář |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava systému a zavádění značky kvality | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava vzdělávacích programů a metodik | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Výběr odborných konzultantů / konzultantů k zavádění kvality |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Školení odborných konzultantů |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Školení konzultantů k zavádění kvality |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Výběr organizací k zavedení nástrojů | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pracovní workshop |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zavádění nástrojů - pilotáž |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Konzultace k zavádění kvality |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Odborné konzultace |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vzdělávání - e-learning |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vyhodnocení první fáze zavádění nástrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Výběr organizací k zavedení nástrojů |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pracovní workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zavádění nástrojů - pilotáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
Konzultace k zavádění kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
Odborné konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
Vzdělávání - e-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
Úprava nástrojů, příručky, vzdělávacích programů, metodik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 
Závěrečný seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 

## Slide 7: Metodická podpora uznávání NFV
 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Název aktivity/časový rozvrh | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Osvěta k Osobnímu kompetenčnímu portfoliu a Uznávání neformálního vzdělávaní | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Úvodní konference |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kulaté stoly k Uznávání neformálního vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Prezentace na akcích partnerů a cílové skupiny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Metodická podpora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analýza nástrojů pro plán osobnostního rozvoje | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tvorba a aplikace nástroje pro neformální vzdělávání včetně zájmového, úprava metodiky |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pilotáž nástroje |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizace školení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava vzdělávacího programu a metodiky pro pracovníky prac. s dětmi a mládeží (modul: Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava vzdělávacího programu a metodiky pro pracovníky s dětmi a mládeží (modul: Vzdělávací modul, OKP) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava vzdělávacího programu a metodiky pro školitele (modul: Školitel) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizace vzdělávacího programu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Školení školitelů v modulech Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí a Vzdělávací modul, OKP |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava vzdělávacího programu a metodiky pro pracovníky s dětmi a mládež (modul: Plán osobnostního rozvoje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pilotáž vzdělávacího programu, úprava programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizace školení školitelů v modulu Plán osobnostního rozvoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Závěrečná konference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 

## Slide 8: Výstupy projektu
2 vzdělávací programy a metodiky pro konzultanty v rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání
1 inovovaná příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality
1 závěrečná zpráva ze zavádění nástrojů ve vybraných organizacích
1 vzdělávací program a metodika sestávající ze 3 modulů se zaměřením na podporu klíčové aktivity
Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží a pedagogy volného času a jednoho modulu pro školitele.
1 vzdělávací program – Studium pedagogiky volného času
1 nástroj a metodika pro plánování osobnostního rozvoje

## Slide 9: Děkuji za pozornost
Zpracovatelé projektu:
MŠMT – odbor pro mládež
Národní institut dětí a mládeže