## Slide 1: „Praxe je nejlepší učitelka“ Marcus Tullius Cicero Stáže ve firmách - vzdělávání praxí
Kulatý stůl s odbornou veřejností

## Slide 2: Obsah prezentace
FDV – představení
Základní informace o projektu
Geneze projektové záměru
Východiska projektu
Cíle projektu
Cílová skupina
Hlavní pilíře projektu
Klíčové aktivity a jejich popis
Udržitelnost projektu
Rizika a jejich eliminace
Realizační tým
Rozpočet projektu

## Slide 3: Fond dalšího vzdělávání
Představení organizace
Cíle a ambice FDV
Činnost FDV

## Slide 4: Fond dalšího vzdělávání
FDV
Garant dalšího vzdělávání
Příjemce prostředků
Spolupracující instituce

## Slide 5: Základní informace o projektu
Předkladatel projektu: Fond dalšího vzdělávání
Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání
Forma projektu: Individuální projekt národní (IPn)
Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 8. 2014
Rozpočet projektu: 800 mil. Kč
Délka stáží: 1 – 6 měsíců
Počet podpořených osob: 5 000

## Slide 6: Geneze projektového záměru
Vznik myšlenky projektu - Usnesení vlády z 18. 5. 2011 a 20. 7. 2011
Vyhlášení výzvy č. 41 – říjen 2011
Červen – prosinec 2011:
  Příprava projektového záměru, diskuse možných variant řešení
  Intenzivní jednání s ŘO OP VK s cílem odstranění problematických oblastí projektu (veřejná podpora, administrativní náročnost atd.)

## Slide 7: Východiska projektu
Z pohledu trhu práce:
  Poptávka firem po pracovnících se vzděláním uplatnitelným na trhu práce a praxí v daném oboru
  Podpora perspektivních odvětví s ohledem na konkurenceschopnost ČR
Z pohledu cílové skupiny:
  Podpora zaměstnatelnosti a adaptability
  Získání praktických zkušeností
  Osvojení si pracovních návyků, získání orientace v oboru
  Kariérní růst

## Slide 8: Cíle projektu
Globální cíl projektu: zkvalitnit a zefektivnit situaci na trhu práce a posílit ekonomickou konkurenceschopnost ČR
Hlavním cíl projektu: zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření = vytvoření národního katalogu stáží (NKS)

## Slide 9: Cílová skupina
Obyvatelé České republiky v produktivním věku, zejména:
absolventi, nezaměstnaní, osoby vracející se na trh práce a osoby mající zájem o kariérní vzdělávání
Podmínky:
  Zájemce o stáž dosáhl určitého vstupně vzdělání relevantního pro daný obor
  Zájemce o stáž má trvalý pobyt na území ČR mimo Prahu
  Zájemce o stáž není/nebyl v předchozích 5 letech zaměstnancem poskytovatele stáže
  Nejedná se o osobu samostatně výdělečně činnou

## Slide 10: Hlavní pilíře projektu
Národní katalog stáží:
  Vytvoření katalogu šablon
  Vytvoření databáze poskytovatelů stáží
Pilotní ověření nástrojů pro efektivní poskytování stáží – realizace stáží
Popularizace stáží ve firmách jako formy dalšího vzdělávání
Definování nástrojů pro zavedení vzdělávání formou stáží ve firmách do systému DV

## Slide 11: Klíčové aktivity
Vytvoření nástroje pro poskytování stáží – tvorba šablon
Nastavení systému dalšího vzdělávání formou stáží a testovací realizace stáží
Pilotní ověření systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách
Zajištění absorpční kapacity zájemců o DV formou stáží
Vytvoření databáze poskytovatelů stáží
Evaluační aktivity a zakotvení stáží jako systémového nástroje dalšího vzdělávání

## Slide 12: KA 01 Vytvoření nástroje pro poskytování stáží – tvorba šablon
Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu
Cíl KA - tvorba šablon dle vydefinovaných oborů a profesí, vytvoření katalogu šablon
  Metodika tvorby šablon
  Schvalování šablon odbornou radou
  Katalog šablon
Etapizace tvorby šablon a realizace stáží
Výběr perspektivních odvětví v souladu s výstupy z existujících analýz (NVF, HK ČR, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020)

## Slide 13: KA 02 Nastavení systému dalšího vzdělávání formou stáží a testovací realizace stáží
Harmonogram KA: duben 2012 – leden 2013
Cíl KA: nastavení systému a testovací fáze realizace stáží
Testování stáží v rámci celé ČR na vybraném vzorku šablon
Realizace zajištěna prostřednictvím dodavatele stáží ( VŘ I - 250 mil. vč. DPH):
  Principy VŘ
  Hodnotící kritéria
Kontrolní mechanismy ze strany FDV
Finanční toky mezi FDV a dodavatelem
Nastavení a evaluace systému, sběr zpětné vazby

## Slide 14: KA 03 Pilotní ověření systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách
Harmonogram KA: únor 2013 – srpen 2014
Cíl KA: realizace stáží v rámci II. fáze pilotního ověření
  Realizace stáží se zohledněním specifik jednotlivých krajů ČR
  Promítnutí výsledků evaluace testovací fáze
  Zajištěno prostřednictvím dodavatele (VŘ 02 - cca 350 mil. vč. DPH)
  Principy VŘ (13 částí dle krajů)
  Hodnotící kritéria
  Vládní komise

## Slide 15: KA 04 Zajištění absorpční kapacity zájemců o DV formou stáží
Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu
Cíl KA: zajištění absorpční kapacity zájemců o stáže, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice DV
Nástroje oslovení CS:
  Internetové stránky projektu
  Série cílených roadshow po celé ČR
  Prezentace v médiích

## Slide 16: KA 05 Vytvoření databáze poskytovatelů stáží
Harmonogram KA: po celou dobu realizace projektu
Cíl KA: vytvořit databázi poskytovatelů stáží
Systémový prvek udržitelnosti projektu
Otevřená databáze pro všechny zaměstnavatele se zájmem o poskytování stáží

## Slide 17: KA 06 Evaluační aktivity a zakotvení stáží jako systémového nástroje dalšího vzdělávání
Harmonogram KA: srpen 2012 – srpen 2014
Cíl KA: vydefinovat a představit nástroje pro efektivní zavedení vzdělávání formou stáží do prostředí ČR
Průběžná a závěrečná evaluace systému
Vznik analýzy opatření pro efektivní nastavení systému stáží jako další formy DV
Způsob realizace KA: diskuse s odborníky, evaluace projektu atp.

## Slide 18: Udržitelnost projektu I.
Zajištění udržitelnosti projektu je dáno výstupy, které vzniknou v rámci projektu:
Komplexně nastavený systém poskytování stáží jako forma dalšího vzdělávání
Katalog šablon stáží
Databáze poskytovatelů stáží

## Slide 19: Udržitelnost projektu II.
Možnost financování aktivit stáží po ukončení projektu:
Propojení s Aktivní politikou zaměstnanosti MPSV
ESF
Soukromý kapitál

## Slide 20: Rozpočet projektu
KA 01 | 2 miliony Kč
KA 02 | 250 milionů Kč
KA 03 | 356 milionů Kč
KA 04 | 40 milionů Kč
KA 05 | 22 milionů Kč
KA 06 | 8 milionů Kč
Osobní náklady | 84 milionů Kč
Nepřímé náklady | 38 milionů Kč

## Slide 21: Rizika projektu a jejich eliminace
Riziko nedostatečné sítě poskytovatelů stáží
Nízká kvalita poskytovaných stáží
Nedostatečný zájem cílové skupiny o stáže
Přetlak cílové skupiny
Dodržení harmonogramu projektu v souladu s podmínkami výzvy
Veřejná podpora
Časové prodlení u klíčových VŘ
Zajištění udržitelnosti

## Slide 22: Realizační tým projektu
Složení RT:
  osoby zajišťující procesní, metodické, projektové a administrativní činnosti
  osoby zajišťující komunikaci projektu směrem k veřejnosti a CS
  odborníci na DV z řad akademické obce, zaměstnavatelů
  Cca 30 členů
  Předpoklad spolupráce s dalšími významnými institucemi (zástupci sektorových rad, zástupci HK ČR, zástupci profesních organizací, zástupci zaměstnavatelů atd.)
  Návaznost na další realizované projekty (NSK, NSP, QRAM apod.)

## Slide 23: Děkujeme za vaši pozornost
pavel.krystof@fdv.mpsv.cz
radek.rinn@fdv.mpsv.cz
veronika.peliskova@fdv.mpsv.cz