## List1
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH
Oblast chyb − Výstupy | Způsob nápravy
Vzdělávací materiály nejsou převedeny do formátu PDF. | Povolené formáty dokládání vzdělávacích materiálů jsou PDF/A, JPEG (pro fotografie), PNG, TIFF, MPEG-2 (pro videa), GIF, MP3 (pro zvukové záznamy), MP2, WAV.
Vzdělávací materiály nejsou inovativní, jedná se např. pouze o scan již existujícího materiálu bez přidané hodnoty. | Nejedná se tedy o inovativní přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu ani o implementaci inovativních metod a forem vyučování. Výstup nenaplňuje popis a cíle klíčové aktivity a nemůže být uznán.
U doloženého inovovaného vzdělávacího materiálu není patrné jeho využití. | V případě, že není patrné využití doloženého materiálu musí být výstup doplněn anotací či metodickým listem, který informuje o využití materiálu při hodině.
Jsou doloženy neukončené a neověřené sady vzdělávacích materiálů. | Dokládají se pouze ucelené sady již ověřených materiálů, neúplné sady nejsou kontrolovány.
Doložená osvědčení nejsou originály/ověřené kopie. | Výstupem šablon DVPP je certifikát/osvědčení o absolvovaném kurzu. Originál certifikátu zůstává účastníkovi semináře, duplikát nebo úředně ověřená kopie je zaslána jako příloha s monitorovací zprávou. Ke kontrole na místě je rovněž potřeba originál nebo ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu.
Doložená osvědčení nemají požadované náležitosti dle pravidel uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce OP 1.4 OP VK, např. neobsahují razítko školící organizace, chybí podpis statutárního zástupce školící organizace. | Povinné náležitosti osvědčení o proškolení pedagoga jsou obsaženy u všech šablon DVPP v Příručce pro žadatele a příjemce OP 1.4 OP VK.
U výstupů není dodržena povinná publicita. | Veškeré výstupy musí být na první straně označeny logolinkem (více viz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/plakat).
Oblast chyb − Monitorovací indikátory (MI) | Způsob nápravy
U realizovaných šablon nejsou doloženy monitorovací indikátory 07.41.15, 07.41.16 (Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání muži/ženy). | K doložení MI je nutné doložit jmenné seznamy podpořených žáků z jednotlivých tříd, přičemž v rámci stejné šablony se podpoření žáci započítávají právě jednou.
U nulových výstupů šablon jsou vyplněny kladné hodnoty monitorovacích indikátorů. | MI se vykazují až společně s realizovanými výstupy.
Žáci se SVP jsou vykázáni v MI 06.12.10 (Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazných do běžných tříd) a zároveň i v MI 07.41.14 (Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem). | Žáci se SVP, kteří jsou zahrnuti v MI 06.12.10, se do MI 07.41.14 již nezapočítávají, neboť by tím došlo k duplicitnímu vykázání žáků.
Není vyplněn nebo je špatně vykázán MI 07.41.10 (Počet podpořených osob − klienti služeb). | Tento indikátor sleduje počet osob, které vstoupily do vzdělávacího programu, bez ohledu na to, zda jej úspěšně ukončily, či nikoliv.
MI 06.43.10 (počet nově vytvořených/inovovaných produktů) u šablon individualizací je vyplněn hodnotou odpovídající počtu odučených hodin. | Tento MI se u šablon individualizací běžně nevykazuje. K jeho vyplnění dochází, pouze pokud při hodinách individualizace dojde nad rámec šablon inovací k tvorbě inovovaných učebních materiálů. Hodnota MI se v pak v MZ dokládá kopií vytvořeného materiálu. U šablon inovací odpovídá tento MI počtu doložeých sad.
Chybné (duplicitní) započítávání proškolených pedagogů v MI. | Pokud dojde k proškolení pedagoga v rámci jedné šablony vícekrát, pedagog se započítává v rámci šablony do MI pouze jednou, i když obdržel více certifikátů. Tento pedagog se promítne do MI 07.41.10 i do 07.46.01/02 jako hodnota 1. Je-li jeden pedagog podpořen v rámci různých šablon, započítává se tolikrát, v kolika šablonách byl podpořen.
Hodnota MI 07.46.01 a 07.46.02 (Počet úspěšně podpořených osob − muži/ženy je vyšší než hodnota MI 07.41.10 (Počet podpořených osob − klienti služeb). | Hodnota MI 07.46.01, 02 musí vždy být menší nebo rovna hodnotě MI 07.41.10. Úspěšně podpořenou osobou je osoba, která úspěšně absolovovala celý kurz a obdržela osvědčení nebo certifikát. Mezi podpořené osoby se započítávají i ty, které se do kurzu zapsaly, ale z nějakého důvodu ho nedokončily. Podrobnější informace týkající se MI je možné nalézt zde: http://www.msmt.cz/file/18635.
Způsob chyb − Vyplňování elektronické MZ a její předložení | Způsob nápravy
Chybí popisy KA u nerealizovaných šablon s nulovými hodnotami výstupů. | Popisy KA se vyplňují i v případě, že výstup nebyl ještě realizován. Příjemce uvede průběh realizace KA a plán realizace KA, viz "Osnova pro vyplňování polí záložky KA", především pak důvody, proč dosud nebyla šablona realizována; http://www.msmt.cz/file/14846
Popisy klíčových aktivit nejsou úplné. Např. popisy u šablon inovací neobsahují informaci o podpořených třídách/žácích, zařazení šablony k příslušnému předmětu. | Popisy KA se vyplňují dle "Osnovy pro vyplňování polí záložky KA"; http://www.msmt.cz/file/14846
Na záložce "Přílohy" nejsou u jednotlivých Příloh zaškrtnuty jednotlivé checkboxy (kontrolní okénka). | U každé přílohy (01_Monitorovací zpráva, 06_Výkazy práce, 07_Smlouvy, 09_Výstupy, 10_Další dokumenty a u závěrečné MZ Licenční smlouva) je nutné zaškrnout, který z checkboxů (Doložena v papírové podobě, Doložena na CD, Nerelevantní) pro danou přílohu platí. Po každém zaškrtnutí odpovídajícího checkboxu je potřeba změnu uložit.
V aplikaci Benefit7+ jsou nahrány soubory příloh. | Přílohy se do aplikace Benefit7+ nenahrávají.
Není dostatečně popsána publicita projektu. | Příjemce musí uvést přesný popis umístění plakátu v areálu budovy školy.
Je vyplněna záložka Podstatné/Nepodstatné změny nebo záložka Kontroly na místě, ačkoliv žádné neproběhly. | Pokud neproběhly žádné Podstatné/Nepodstatné změny na projektu ani žádná kontrola, příslušné záložky v aplikaci Benefit7+ se nevyplňují.
Doložené CD má špatnou strukturu složek. | Na CD jsou pouze složky 01_Monitorovací zpráva, 06_Výkazy práce, 07_Smlouvy a 09_Výstupy. V příslušných složkách jsou pak již jednotlivé podklady (soubory). Správná struktura viz http://www.msmt.cz/file/14475.
V Čestném prohlášení je zaškrtnutý požadavek zaslání 2. zálohové platby, ačkoliv ještě nebylo v rámci 1. MZ doloženo 40 % finanční hodnoty výstupů. | Při nedoložení 40% hodnoty výstupů v 1. MZ není možné příjemci 2. zálohovou platbu předčasně proplatit. 2. ZP mu v tomto případě bude proplacena v řádném termínu, nejdříve 14 měsíců od proplacení 1. ZP.
Oblast chyb − Závěrečná MZ | Způsob nápravy
Chybí závěrečná evaluace projektu | Obsahem závěrečné monitorovací zprávy je zhodnocení projektu, zda byl projekt realizován v souladu s projektovým záměrem, naplnění jeho cílů, podrobný popis realizovaných klíčových aktivit a výstupů atd. Vše vyplňte v sekci „Další informace o realizaci projektu“ na záložce „Údaje o projektu a MZ“.
Chybí/není vyplněna Licenční smlouva | Jestliže ve Vašem projektu byly předloženy výstupy v rámci šablon inovace, které svým charakterem splňují definici autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb.,,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, jste povinni v souladu s částí II, bodem 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnout neomezenou nevýhradní bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví poskytovateli prostřednictvím tzv. Licenční smlouvy. Licenční smlouvu naleznete u závěrečné monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7 na záložce „Přílohy.“ V aplikaci zaškrtněte „Doložena v papírové podobě,“ stiskněte tlačítko „Stáhnout soubor přílohy“ a licenční smlouvu vyplňte. Poté ji vytiskněte a podepsanou statutárním zástupcem školy a orazítkovanou zašlete ve dvou vyhotoveních v originále spolu se závěrečnou monitorovací zprávou projektu na adresu MŠMT, Odbor CERA, Karmelitská 7, 118 00 Praha 1. Po její následné kontrole projektovým manažerem Odboru CERA Vám bude vráceno jedno vyhotovení podepsané vrchním ředitelem sekce řízení OP VK zpět. Licenční smlouvu uschovejte spolu s dalšími dokumenty souvisejícími s projektem. Závěrečná monitorovací zpráva bude schválena až na základě odsouhlasení Licenční smlouvy.
Příjemce dokládá více než 100 % hodnoty výstupů. | Příjemce nemůže doložit více než 100 % hodnoty výstupů, hodnoty klíčových aktivit nemohou přesáhnout 100 %.