Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

| Registrační číslo | CZ.1.07/2.1.00/32.0062 |
| --- | --- |
| Název projektu | Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka |
| Příjemce | Asociace vyšších odborných škol, Dušní 17, Praha |
| Datum zahájení realizace | 2. 7. 2012 |
| Datum ukončení realizace | 31. 12. 2013 |
| Partneři projektu | Unie zaměstnavatelských svazů Praha |

###### Stručný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zahájen 2. 7. 2012 a ukončen 31. 12. 2013. Do projektu bylo zapojeno 12 VOŠ . Celý realizační tým projektu při řešení jednotlivých klíčových aktivit postupoval od analýzy až po tvorbu inovovaných vzdělávacích programů. Závěrečným výstupem je 29 žádostí o akreditaci vzdělávacích programů pro denní formu studia a 18 žádostí pro kombinovanou formu. Hlavními výstupy projektu, které pomohou jako významný podklad při řešení budoucí strategie dalšího rozvoje VOV jsou tytu studie: -SWOT analýza VOŠ programů DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH. - Průzkum požadavků na kompetence a počty diplomovaných zdravotnických záchranářů, diplomovaných nutričních terapeutů, diplomovaných farmaceutických asistentů, diplomovaných zdravotních laborantů, diplomovaných zubních techniků a diplomovaných dentálních hygienistek. - Analýza rozdílů v teoretické přípravě studentů VOŠ a VŠ. -Studie požadavků praxe na DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH v letech 2014 až 2016. - NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ PROSTUPNOSTI VOŠ A VŠ V OBORECH PŘIPRAVUJÍCÍCH DZZ, DNT, DFA, DZL, DZTa DDH

###### Dosažené cíle projektu

Projekt byl ukončen 31.12.2013 a splnil cíl a očekávání realizačního týmu při realizaci klíčových aktivit. Cílem projektu bylo podpořit aktivity zkvalitňující proces a výsledky dosahované na VOŠ při přípravě profesí DZZ,DNT, DFA, DZL, DZT a DDH a zlepšit prostupnost studia v těchto oborech mezi VOŠ a VŠ. Cíle na úrovni výstupů projektu: 1. byly inovovány vzdělávací programy VOŠ v profesích DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH z hlediska potřebnosti praxe 2. byly identifikovány překážky pro uznatelnost současného modulového a kreditového nastavení vzdělávacích programů VOŠ 3. byl navržen inovovaný systém předmětů(modulů) a kreditů pro profese DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH a navržena další opatření k zajištění prostupnosti mezi studiem na VOŠ a VŠ 4. bylo zpracováno 47 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů pro AK VOV Cíle na úrovni výsledků a dopadů projektu: 1. inovované programy přispějí ke zkvalitnění přípravy DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH z hlediska jejich uplatnění v praxi 2. inovované programy jsou nastaveny na realizaci lepší prostupnosti mezi studiem na VOŠ a VŠ 3. byla navržena opatření, vč. legislativních změn, pro zlepšení prostupnosti studia mezi VOŠ a VŠ 4. zájem VŠ o podporu prostupnosti studia DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH mezi VOŠ a VŠ je řešen při jednáních mezi VOŠ a VŠ -v KA01 se podařilo vydefinovat silné a slabé stránky studia na VOŠ v porovnání s bakalářskými programy VŠ -v KA02 byla vytvořena "Studie požadavků na kompetence a počty pracovníků" sledovaných oborů na základě dotazníkového šetření. Výstup definuje i požadavky trhu práce na počty pracovníků v letech 2014-2016 -v KA03 jsou přesně vymezeny návrhy opatření (včetně legislativních), které mohou být podkladem pro koncepční řešení problematiky VOV ,tj. legislativní vyřešení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ ve zdravotnických oborech vzdělání. -v KA04 byly vytvořeny návrhy inovovaných vzdělávacích programů, které budou na k dispozici všem VOŠZ -v KA05 bylo celkem do formy žádosti o akreditaci zpracováno 29 žádostí v denní formě studia a 18 žádostí pro kombinovanou formu studia včetně zapracovaných připomínek -v KA06: Závěrečná konference s mezinárodní účastí k výstupům projektu se konala 17.12.2013 v době od 10,00 do 14,00 hodin. Konference se zúčastnilo 68 osob (ze 120 pozvaných) - účastníci projektu, partner projektu, zástupci odborné veřejnosti, zástupci zřizovatelů, Ministerstva zdravotnictví a MŠMT, zástupci zaměstnavatelů a prezident Asociace zdravotnických škol ze Slovenska. Na konferenci byly shrnuty výstupy a průběh realizace projektu, každý účastník obdržel CD se základními výstupy projektu. Na závěr realizace projektu byl publikován článek v tisku (Učitelských novinách č.45/2013) Závěrem lze konstatovat, že Výstupy projektu jsou objektivní a validní a vytvořily základ pro dosažení prostupnosti absolventa VOŠ do bakalářských studií VŠ Realizační tým byl vysoce odborně erudovaný Inovace vzdělávacích programů byla provedena s využitím kreditního systému (ECTS) s možností implementace vzdělávacích programů všech VOŠ zdravotnických Projekt má i psychologický význam pro koncepční rozhodování o další budoucnosti VOŠ

###### Zpětná vazba od cílových skupin

Studenti připomínkovali návrhy inovovaných programů. Připomínky byly projednány v týmu a zapracovány do inovovaných vzdělávacích programů.

| Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Název ukazatele | Plánovaná hodnota | Dosažená hodnota |
| 06.43.10 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů | 44 | 47 |
| 06.43.17 Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci vzdělávacího programu na VOŠ | 44 | 47 |
| 07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání celkem | 87 | 94 |
| 07.41.55 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem | 360 | 619 |
| 07.46.55 Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů | 280 | 337 |
| 07.41.30 Počet podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání | 300 | 305 |
| 07.46.30 Počet úspěšně podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání | 240 | 305 |

###### Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot

| ###### Publicita projektu |  |
| --- | --- |
| - Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) – v průběhu realizace projektu probíhaly workshopy a závěrečná konference. Při realizaci workshopů a konference byla dodržena pravidla publicity a zveřejněny informace o spolufinancování projektu z fondů EU včetně umístění vlajky EU a ČR. - Viditelné umístění trvalé informační desky – Informační deska v souladu s pravidly publicity je umístěna v kanceláři realizačního týmu. - Propagační předměty – Účastníkům závěrečné konference byly předány propagační předměty s povinnými prvky publicity. - Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech - Na všech dokumentech vzniklých v rámci projektu jsou uvedeny Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU. V rámci projektu byly použity povinné prvky publicity. Informace byly uveřejněny v tisku – Učitelské noviny. |  |
| ###### Webové stránky projektu |  |

###### Udržitelnost projektu

Nebyla stanovena

###### Problémy při realizaci

Problémy s vymezením monitorovacích indikátorů byly řešeny s projektovou manažerkou.

| ###### Horizontální témata |  |
| --- | --- |
|  | ###### Rovné příležitosti |
|  | Projekt je založen na všeobecném principu rovných příležitostí. Potírá diskriminaci jednotlivce na základě národnosti, pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Důraz je kladen na rovné příležitosti mužů a žen. Na základě všeobecného principu rovných příležitostí byli členové cílové skupiny zapojení do všech klíčových aktivit. Byl brán zřetel na princip rovného zacházení, aby měly všechny cílové skupiny stejný přístup ke všem aktivitám projektu. V rámci projektu byla nastavena taková kritéria, která zamezila jakékoli diskriminaci. |
|  | ###### Udržitelný rozvoj |
|  | Inovované vzdělávací programy obsahují i témata zabývající se bezproblémovým uplatněním absolventů VOŠ v praxi, tzn. včetně jejich vztahu k ochraně životního prostředí, efektivnímu a účelnému využívání zdrojů a sociální soudržnosti. |

| ###### Výstupy/produkty projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Typ | ###### Název | ###### Stručný popis | ###### Dostupnost |
| ###### 1 | ###### Slovesné dílo | ###### SWOT analýza VOŠ programů DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH | ###### Silné a slabé stránky programů VOŠ | ###### „na CD“ |
| ###### 2 | ###### Slovesné dílo | Studie požadavků praxe na profese DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH | Průzkum požadavků na kompetence a počty DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH – dotazníkové šetření u zaměstnavatelů | ###### „na CD“ |
| ###### 3 | ###### Slovesné dílo | Analýza rozdílů v teoretické přípravě studentů VOŠ a VŠ. | Analýza rozdílů v teoretické přípravě studentů VOŠ a VŠ jednotlivých oborů na základě šetření | ###### „na CD“ |
| ###### 4 | ###### Slovesné dílo | Studie požadavků praxe na DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH v letech 2014 až 2016. | Studie požadavků praxe na základě dotazníkového šetření | ###### „na CD“ |
| ###### 5 | ###### Slovesné dílo | ###### Studie-NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ PROSTUPNOSTI VOŠ A VŠ V OBORECH PŘIPRAVUJÍCÍCH DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT A DDH | ###### Návrh na zvýšení prostupnosti VŠ a VOŠ – přenositelnost kreditů ECTS | ###### „na CD“ |
| ###### 6 | ###### Slovesné dílo | Návrh inovovaných kreditních systémů pro obory DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH na VOŠ | ###### Stanovení počtu kreditů pro jednotlivé předměty(moduly) jednotlivých oborů | ###### „na CD“ |
| ###### 7 | ###### Slovesné dílo | Popis nezbytných předmětů studia v profesích DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH - povinných a povinně volitelných pro prezenční a kombinovanou formu studia | ###### Stanovení počtu předmětů pro jednotlivé formy studia | ###### „na CD“ |
| ###### 8 | ###### Slovesné dílo | ###### Návrh vzorových nepovinných předmětů pro každý program | ###### Stanovení počtu nepovinných předmětů v jednotlivých oborech | ###### „na CD“ |
| ###### 9 | ###### Slovesné dílo | Návrh vzorových vzdělávacích programů pro DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH pro prezenční a kombinovanou formu studia | ###### Tvorba podkladů pro přípravu inovovaných vzdělávacích programů k akreditaci | ###### „na CD“ |
| ###### 10 | ###### Slovesné dílo | Zhotovení 29 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů od jednotlivých VOŠ pro denní formu studia 15 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů od jednotlivých VOŠ pro kombinovanou formu studia | ###### Kompletní program připravený ve formě žádosti o akreditaci | ###### „na CD“ |
| ###### 11 | ###### Slovesné dílo | Podkladové materiály pro účastníky závěrečné konference Článek v odborném tisku | ###### Podklady pro prezentaci a článek v Učitelských novinách | ###### „na CD“ |

V Praze dne 29.4.2014						……………………………………………………

Ing. Markéta Pražmová

předsedkyně AVOŠ