Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace

v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

- Vymezení obecných pojmů a podmínek

- Poskytování dotací v průběhu realizace akce se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „vyhláška“), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, průběžným metodickým řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 
a těmito podmínkami.

- Správcem programu je MŠMT (dále také „správce programu“), věcně příslušným útvarem je odbor investic.

- Účastník programu (nebo také „příjemce dotace“) zabezpečuje další realizaci akce v souladu se správcem programu schváleným investičním záměrem (dále jen „IZ“), 
popř. jeho správcem programu schválenými dodatky.

- Uvedený název akce a přidělené identifikační číslo v Evidenčním dotačním systému (dále jen „EDS“) budou používány při všech úředních jednáních a ve všech souvisejících dokumentech po celou dobu její realizace.

- Závaznými ukazateli v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou objem účasti státního rozpočtu (dále jen „SR“) na financování akce (v členění na investiční a neinvestiční výdaje SR), objem vlastních zdrojů účastníka programu, věcné a časové parametry.

- Závaznými ukazateli jsou také % podíl požadované dotace z celkových způsobilých výdajů a % podíl vlastních zdrojů na celkových způsobilých výdajích uvedené v IZ při podání žádosti. V případě, že v průběhu realizace akce vznikne úspora finančních prostředků, budou dotace a vlastní zdroje žadatele upraveny ve stejných poměrech % podílů, které byly uvedeny v IZ při podání žádosti.

- Závaznost celkových objemů investičních a neinvestičních zdrojů v Registraci akce 
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace je platná po celou dobu realizace a financování akce.

- Schválená celková částka dotace (včetně DPH) představuje částku maximální.

- V případě potřeby provést změnu kteréhokoliv údaje v Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace doporučuje správce programu příjemci dotace projednat tuto změnu se správcem programu. Po projednání provede příjemce dotace požadovanou změnu v IZ, který následně předloží správci programu k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení IZ se změnou může být dle postupu v § 14o rozpočtových pravidel provedena změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po termínu realizace nelze již změny provést.

- Termínem ukončení realizace akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání 
a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, případně o předání 
a převzetí dodávky nebo služby. Pokud byl vydán akt orgánu, který realizaci povoloval (stavební povolení), je za termín ukončení realizace akce považován termín vydání Kolaudačního souhlasu. Pokud se nejedná o stavbu, je za termín ukončení realizace akce považován termín převzetí věci nebo jiný úkon. V případě, že součástí akce je další plnění po její kolaudaci, zahrnuje stanovený termín ukončení realizace akce i toto plnění, prokázané přejímacím protokolem, příp. datem uskutečněného zdanitelného plnění uvedeným na faktuře. Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. 01. 2020.

- Termínem ukončení financování akce se rozumí termín, po němž již nemůže účastník programu provádět žádné další úhrady; současně musí být ukončeno i financování z vlastních zdrojů účastníka programu.

- Faktury hrazené z dotace budou předloženy nejpozději do odevzdání závěrečného vyúčtování akce.

- Výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek (dále jen „dodavatelé“) v rámci realizace akce musí být prováděn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nebo interními předpisy příjemce dotace.

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace se vydává na písemnou žádost příjemce dotace a zároveň na první známý závazek, který bude hrazen z dotace. Součástí žádosti bude oboustranně podepsaná smlouva nebo objednávka s dodavatelem.

- V případě realizace veřejné zakázky příjemce dotace předkládá nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace po ukončení zadání veřejné zakázky, jejíž předmět bude hrazen z dotace (i částečně), kopie dokumentů o průběhu realizace veřejné zakázky, zadávací dokumentaci.

- Dokumentace pro zadání stavby bude zpracována v podrobnostech pro provedení stavby. Součástí podkladů bude položkový rozpočet. Pokud bude akce realizována na základě stavebního povolení, bude k dokumentaci pro zadání stavby doložena kopie platného stavebního povolení s nabytím právní moci. V případě, že akce bude realizována na základě jiných dokladů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, budou předloženy kopie těchto dokladů.

- Správce programu posuzuje předkládanou zadávací dokumentaci nebo objednávku z hlediska jejího věcného, technického a ekonomického souladu se schváleným IZ 
a stanovenými závaznými ukazateli akce. Správci programu nepřísluší posouzení legislativní správnosti zadávací dokumentace nebo objednávky, která je zcela 
na zodpovědnosti zadavatele. Současně předloží vyplněný formulář Evidenční list akce a dokumentaci akce z EDS.

- Návrhy veškerých dodatků ke smluvním závazkům hrazených z prostředků SR uzavíraných v průběhu realizace akce budou předkládány k odsouhlasení správci programu 
před podpisem tohoto dodatku příjemcem dotace.

- Závazkem je myšlena smlouva nebo objednávka.

- Vymezení obchodních a platebních podmínek

- V každém závazku bude specifikována minimálně celková cena bez DPH a celková cena včetně DPH. V případě, že celková cena obsahuje i část neinvestiční, bude rovněž tato specifikace uvedena zvlášť pro část investiční a pro část neinvestiční.

- Faktury mohou být zhotovitelům a dodavatelům propláceny měsíčně proti předložení dokladu o provedení prací nebo dodávek. Požadovaná splatnost faktur činí zpravidla 30 kalendářních dnů.

- Správce programu souhlasí, aby účastník programu, za podmínky dodržení použití prostředků na daný účel, hradil z dotace následujícího rozpočtového roku neuhrazené faktury s datem zdanitelného plnění v předešlém rozpočtovém roce a s datem splatnosti 
v následujícím rozpočtovém roce. Tato podmínka platí u víceleté dotace.

- Případné smluvní pokuty za nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatele náleží 
v plné výši účastníkovi programu.

- Vymezení podmínek pro čerpání prostředků SR

- V průběhu realizace akce může dojít k úpravě Podmínek a pokynů pro poskytnutí dotace v závislosti na charakteru a průběhu akce nebo v souvislosti se změnou právních předpisů. V případě porušení některého z ustanovení aktuálních Podmínek a pokynů pro poskytnutí dotace lze postupem podle § 14e rozpočtových pravidel finanční prostředky nevyplatit.

- Prostředky SR budou uvolňovány na základě písemné žádosti účastníka programu, 
s vyčíslením přesné částky dotace dle závazku a uvedeným číslem bankovního účtu, na který má být dotace zaslána. Součástí písemné žádosti bude zároveň kopie oboustranně podepsaného závazku (nebo více závazků).

- Pokud je příjemcem dotace obec, budou v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), poskytnuty finanční prostředky SR prostřednictvím kraje.

- Prostředky SR budou uvolňovány v souladu s platebními podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace maximálně do výše stanovených ročních objemů. V případě víceleté akce se objem dotace v daném roce navyšuje o nároky z nespotřebovaných výdajů (tj. výše nespotřebovaného státního rozpočtu z roku předchozího).

- Zpětně nemohou být ze státního rozpočtu proplaceny daňové doklady, které byly žadatelem uhrazeny v předcházejícím kalendářním roce.

- Pokud účastník programu v průběhu roku zjistí, že není schopen v daném roce převedené prostředky SR, popřípadě jejich část, vyčerpat, oznámí tuto skutečnost správci programu.

- Účastník programu je povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a platnou vyhláškou vydanou Ministerstvem financí 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), 
ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpané nebo vrácené finanční prostředky příjemce dotace vrátí na:

- výdajový účet MŠMT č. 0000821001/0710, nejpozději do 31. 12. daného rozpočtového roku (prostředky SR musí být připsány na účet MŠMT), pokud příjemce dotace vrací nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta,

- účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-821001/0710, pokud příjemce vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

- Účastník programu, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky ze státní dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce 
od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet MŠMT č. 6015 - 821001/0710.

- Majetek pořízený/spolufinancovaný z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem vzdělávání dětí a žáků. V případě neschopnosti dodržet daný účel po dobu 10 let, lze v odůvodněných případech akceptovat jiné využití infrastruktury sloužící sociálnímu, kulturnímu, zájmovému, dalšímu vzdělávacímu či jinému veřejně prospěšnému účelu. Akceptace musí být správcem programu písemně sdělena.

- K majetku, který je předmětem poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace 
a udržitelnosti akce zřízeno zástavní právo.

- Majetek pořízený z dotace nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po dobu 10 let od jeho pořízení je příjemce dotace povinen majetek řádně provozovat, nebo

majetek pořízený z dotace v případě, že bude příjemcem dotace obec, která je členem svazku obcí, který bude zřizovatelem dané mateřské školy či základní školy, musí být

- vložen do dobrovolného svazku obcí v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a to k výkonu činnosti dané mateřské nebo základní školy nejméně na dobu 10 let a po tuto dobu řádně provozován,

- bezúplatně převeden do vlastnictví dobrovolného svazku obcí, a to k výkonu činnosti dané základní nebo mateřské školy nejméně na dobu 10 let a po tuto dobu řádně provozován, nebo

- bezúplatně převeden do vlastnictví školské právnické osoby zřízené dobrovolným svazkem obcí, a to k výkonu činnosti dané základní nebo mateřské školy nejméně 
na dobu 10 let a po tuto dobu řádně provozován.

- Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků SR.

- Forma profilu školy v období podání žádosti o dotaci musí být zachována po dobu minimálně 5 let od podání podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce.

- K prokázání právní existence školské právnické osoby předloží školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí kopii dokladu o zápisu do rejstříku školských právnických osob v případě nové mateřské a základní školy (bude doručen nejpozději do data podání podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce).

- Účastník programu je povinen vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a vést analytickou evidenci s vazbou na akci.

- Vymezení dalších podmínek

- Účastník programu umožní MŠMT průběžnou i závěrečnou kontrolu dokladů a dodržení podmínek užití dotace.

- Po ukončení realizace akce účastník programu předloží správci programu v souladu s § 6 vyhlášky ve stanoveném termínu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce. Tento termín je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.