## List1
ZÁSADY OPONENTNÍHO ŘÍZENÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Oponentní řízení slouží k ověření a zhodnocení průběhu, výsledků a naplnění cílů řešení projektu podle rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory a posouzení správnosti, efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti využití poskytnutých prostředků podpory a dalších zdrojů na řešení projektu.
Oponovaným dokumentem je v rámci oponentního řízení průběžná/ závěrečná zpráva o řešení projektu obsahující zejména výsledky projektu a souhrn dokumentující využití poskytnutých prostředků podpory a dalších finančních zdrojů na řešení projektu.
Oponentní řízení je podle svého účelu průběžné nebo závěrečné, přičemž: průběžné oponentní řízení je příjemce povinen uspořádat alespoň jedenkrát v průběhu řešení projektu na základě průběžné zprávy o řešení projektu, zatímco závěrečné oponentní řízení je příjemce povinen uspořádat za účelem vyhodnocení výsledků řešení projektu na základě závěrečné zprávy o řešení projektu po ukončení jeho řešení.
Příjemce pořádá oponentní řízení na své vlastní náklady a stanoví-li tak poskytovatel, za účasti jeho zástupce.
Příjemce odpovídá za včasnou přípravu a organizaci oponentního řízení, včetně zajištění písemných podkladů, a to zejména oponovaných dokumentů.
OPONENTNÍ RADA
Počet členů oponentní rady stanoví příjemce po konzultaci se zástupcem poskytovatele dle rozsahu a náročnosti oponovaného projektu.
Oponentní rada musí mít vždy nejméně 7 členů, včetně 2 nezávislých oponentů (oponent je členem oponentní rady).
Členy oponentní rady jsou jmenováni odborníci, kteří mají odpovídající předpoklady ke kvalifikovanému posouzení průběhu řešení projektu, jeho dosažených výsledků a dále k posouzení správnosti, efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti využití poskytnutých prostředků a dalších finančních zdrojů na řešení projektu.
Člen oponentní rady nesmí: a) spolupracovat na řešení projektu, b) být v příbuzenském vztahu k řešiteli projektu, c) být v antagonistickém vztahu k řešiteli projektu
Oponenty nemohou být zaměstnanci příjemce.
Návrh na složení oponentní rady, včetně určení jejího předsedy (účastní-li se oponentního řízení zástupce poskytovatele, vykonává funkci předsedy oponentní rady pokud se tohoto práva nevzdá), návrh na určení alespoň 2 nezávislých oponentů a návrh termínu konání oponentního řízení je příjemce povinen předložit ke schválení poskytovateli nejpozději 15 pracovních dní před konáním oponentního řízení.
Pokud poskytovatel nesouhlasí s předloženým návrhem na složení oponentní rady, určením nezávislých oponentů nebo s navrženým termínem konání oponentního řízení, předloží mu příjemce ke schválení nový návrh.
PRŮBĚH OPONENTNÍHO ŘÍZENÍ
Písemné podklady k oponentnímu řízení musejí být všem účastníkům oponentního řízení k dispozici nejpozději 10 pracovních dnů před termínem jeho konání. Nedodržení této podmínky může být důvodem k odložení termínu oponentního řízení.
Poskytovatel si může k oponentnímu řízení vyžádat i další písemné podklady a vyjádření potřebná pro objektivní posouzení výsledků řešení projektu a posouzení správnosti, efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti využití poskytnutých prostředků podpory a dalších finančních zdrojů na řešení projektu.
Účastníky oponentního řízení jsou: (a) řešitel projektu a další členové řešitelského týmu, (b) (případně) další zástupci příjemce, (c) (případně) zástupce poskytovatele, (d) oponenti, kteří písemně vypracují oponentní posudek, (e) další členové oponentní rady.
Oponentní řízení má zpravidla následující průběh: (a) představení průběhu řešení projektu a jeho výstupů a výsledků, (b) seznámení přítomných s oponentními posudky, (c) sdělení stanoviska řešitele projektu k oponentním posudkům, (d) zhodnocení, zda prostředky podpory a další finanční zdroje na řešení projektu byly užity správně, efektivně, hospodárně, účelně a v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory a platnými právními předpisy, (e) veřejná rozprava), (f) závěrečné jednání oponentní rady a vypracování zápisu (závěrů) oponentního řízení.
ZÁVĚRY OPONENTNÍHO ŘÍZENÍ
Zápis (závěry) oponentního řízení je schvalován oponentní radou, která je usnášeníschopná při přítomnosti a hlasování nejméně 2/3 jejích členů.
Zápis (závěry) oponentního řízení je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů oponentní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vždy hlas předsedy oponentní rady.
Zápis (závěry) z oponentního řízení musí být uschován v dokumentaci příjemce i poskytovatele. Příjemce je povinen doručit poskytovateli zápis z oponentního řízení nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání oponentního řízení.
Nevyjádří-li se poskytovatel k zápisu z oponentního řízení do 6 kalendářních měsíců po jeho obdržení, považuje se tento za schválený.