# PŘÍLOHA č. 23d)

# příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

# Technický popis projektu PO 4 – Výzva č. 1.4

Verze č. 4.0

Účinnost od 27. 9. 2013

# SEZNAM ZMĚN

| Kapitola č. | Změny v textu oproti verzi 3.1 |
| --- | --- |
| Celý dokument | Odstraněn text relevantní pro Výzvu č. 2.4, ponechán pouze text relevantní pro Výzvu č. 1.4. Technický popis projektu pro Výzvu č. 2.4 tvoří přílohu č. 23p) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Odstraněny návodky relevantní pouze pro fázi před vydáním Rozhodnutí. |
| I. | Vyčlenění účelu dotace do samostatného odstavce. |
| I., V. | U monitorovacích indikátorů č. 110520 a 110521 změna závaznosti cílové hodnoty k datu ukončení realizace projektu na režim nepodstatné změny. |

# Technický popis projektu PO 4 – výzva č. 1.4

- Celkové cíle projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Název projektu: Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury Příjemce: Mendelova univerzita v Brně Dotčené součásti: Agronomická fakulta

Datum zahájení projektu: 1.1.2008 Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2013

Účel dotace (celkový cílový stav projektu): Předmětem projektu je výstavba dvou nových vícepodlažních univerzitních pavilonů (Biotechnologický pavilon M a X), které budou zabezpečovat činnosti pracovišť, jež jsou za stávajících podmínek limitovány stísněnými či zastaralými a z technického hlediska již nevyhovujícími prostorami. V souvislosti se vznikem nového moderního zázemí pro biotechnologické obory v rámci pavilonu M je cílem projektu vytvořit kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou agendu všech ústavů Agronomické fakulty, které zde budou sídlit. V rámci pavilonu X budou vybudovány studovny a učebny pro 30 až 50 studentů, dále prostory pro centrální serverovnu a také nové stravovací kapacity, jejichž vybudování však bude příjemce hradit z jiných zdrojů, jelikož se jedná, s ohledem na zacílení předmětné výzvy, o nezpůsobilý výdaj. Specifické cíle: Hlavní cíle projektu: - Vybudování pavilonů M a X, tedy odpovídajících prostor pro pedagogickou a výzkumnou činnost na univerzitě – studovny, učebny, laboratoře. - Vybavení pavilonů speciálním přístrojovým vybavením. - Vybudování nové serverovny pro účely celé univerzity. Cílové skupiny projektu: - Studenti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – studovny, učebny a laboratoře budou primárně určeny pro studenty Agronomické fakulty (doktorské a magisterské programy). - Pedagogičtí pracovníci agronomické fakulty. - Zprostředkovaně i studenti ostatních fakult Mendelovy univerzity v Brně – serverovna. Průkaz energetické náročnosti budovy M a X – klasifikační třída: B (úsporná) Energetický štítek obálky budovy M a X – klasifikační třída: B (úsporná) Příjemce se zavazuje že po dobu realizace projektu a v době udržitelnosti bude mít akreditován alespoň jeden doktorský studijní program v oboru souvisejícím s tímto projektem.

Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:; K datu ukončení realizace projektu; 31.12.2015. 110520; Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury; 2 337; 2 600. 110521; Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury, studenti doktorských studijních programů; 197; 200. 110516; Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; 0; -. 110517; Vybudované kapacity; 11 185; -. Pro zajištění udržitelnosti musí být splněny relevantní podmínky udržitelnosti, zejména hodnoty indikátorů č. 110516 a č. 110517 musí být udrženy v užívání pro původní účel po dobu následujících 5 let.

Maximální výše celkových nákladů je 1,19 mld. Kč a nesmí být v průběhu realizace projektu překročena. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout ekvivalent 50 miliónů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu.

Příjemce se zavazuje každoročně dokládat kopii žádosti (a doklad o doručení žádosti) jejímž prostřednictvím žádá MŠMT (skupina III), aby část příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen příspěvek), přiznalo jako dotaci na spolufinancování tohoto projektu a zbývající část jako příspěvek.

- Klíčové vybavení

| Klíčové vybavení / funkční modul | Počet kusů položky | Rok(y) pořízení | Plán. cena celkem bez DPH (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vybavení laboratoří a cvičeben | soubor | 2012 | 20 323 |
| 2. Aktivní prvky | soubor | 2013 | 14 477 |
| 3. Vybavení nábytkem | soubor | 2013 | 8 913 |
| 4. Malovýroba - masná výroba | soubor | 2012 | 8 580 |
| 5. Fytotrony | sada | 2012 | 8 098 |
| 6. Akvária, rozvody O2 | soubor | 2012 | 4 300 |
| 7. Malovýroba - minipivovar | soubor | 2012 | 3 731 |
| 8. Malovýroba - Pekárna a cukrářská výroba | soubor | 2012 | 3 541 |
| 9. Malovýroba - minimlékárna | soubor | 2012 | 3 250 |
| 10. Malovýroba - mikrosladovna | soubor | 2012 | 1 598 |
| 11. AV technika | soubor | 2012 | 1 290 |
| 12. Sanitární vybavení | soubor | 2012 | 1 016 |
| Celkem | X | X | 79 117 |

Pozn.: Ve sloupci plánovaná cena celkem bez DPH je uvedena cena již skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

Charakteristika vybavení:

Položka č. 1 – jedná se o vybavení laboratoří a cvičeben laboratorním nábytkem a zařízením. Jedná se o laboratorní stoly, skříně na chemikálie, regály apod. V rámci této části byly dodány také laboratorní zařízení jako jsou klimaboxy, sušárna, parní sterilizátor (autokláv) a ostatní laboratorní zařízení

Položka č. 2 – patří sem aktivní prvek budovy M – sever, aktivní prvek budovy M – jih, aktivní prvek budovy X, WIFI budovy M a X, aktivní prvek páteřní sítě – budova X a aktivní prvek datového centra – budova X.

Položka č. 3 –  jedná se o interiérové vybavení kanceláří, učeben, jednacích sálů, skladů apod.,  v objektu M a X, hrazené ze způsobilých výdajů.

Položka č. 4  - masná výroba je svým vybavením je určena k výuce studentů při zpracování masa                           a masných výrobků (bourání masa, vařená výroba, pečený výroba a uzenářské výroby mimo trvanlivých salámů). Stěžejním vybavením masné výroby je vakuový kutr, řezačka a míchačka masa, kostkovačka masa, udírna a elektrický konvektomat.

Položka č. 5 - sada fytotronů se skládá ze dvou kusů fytotronů a společeného zařízení pro výrobu demineralizované vody. Fytotron je laboratorní zařízení, které dokáže simulovat a řídit podmínky vlhkosti, intenzity osvětlení, teploty. Využívá se tedy především pro výzkum růstu rostlin a nebo pro záznam změn v půdě v závislosti na změně laboratorně vytvořených klimatických podmínek.

Položka č. 6 – stěžejním vybavením akvarijních místností je akvaristický stojan velký - 10ks průtočných, speciálních akvárií o objemu 250l, akvaristický stojan malý - 20ks průtočných, speciálních akvárií o objemu 100l, malá recirkulace - 4ks průtočných, odchovných žlabů o objemu 250l , recirkulace Nexus Easy - 3 ks průtočných kruhových nádrží o objemu 1000l, žlab manipulační - 2 ks průtočných, odchovných žlabů o objemu 1,4 m3. V této části jsou také obsaženy rozvody O2.

Položka č. 7 - Minipivovar svým vybavením je určen k demonstrativním ukázkám výroby piva různými způsoby při praktických cvičeních studentů. Mezi důležité vybavení patří celonerezová varna, kvasné zařízení, chladící jednotka se zásobníkem vody a tlaková stanice ledové vody.

Položka č. 8 – kapacitně se jedná o malou pekárnu a navrhované technologické zařízení splňuje možnost simulovat výrobu širokého sortimentu pekařských, cukrářských a cukrovinkových výrobků                v požadovaném množství a kvalitě. Mezi důležité zařízení patří rotační a etážová pec, elektrická kynárna, stroj na výrobu těstovin, sušárna těstovin, rohlíkovač, vykulovač a dělička těsta.

Položka č. 9 - Technologické zařízení v mini mlékárně je navrženo tak, aby umožňovalo studentům při praktických cvičeních ověřit si v praxi výrobu sýrů, tvarohů a jogurtů. Mezi klíčová vybavení patří kotlový pastér s míchadlem, nádrže, klimatizovaná komora a chladící skříň.

Položka č. 10 – Mikrosladovna je laboratorní zařízení, které se používá k sladování vzorků ječmene. Sladovna slouží k modelování postupu výroby sladu, ověřování vhodnosti ječmene ke sladování i jeho vlastností během sladování při různých postupech a algoritmech. Jedná se o soubor zařízení - speciální skříně pro máčení, klíčení a hvozdění a řídící PC, včetně software.

Položka č. 11 – důležitými zařízeními audiovizuální techniky jsou projektory, audio zařízení (zesilovače, mikrofony, reproduktory atd.), prezentační PC vč. software, multifunkční tabule a plátna, určené pro jednací sály, učebny, laboratoře apod.

Položka č. 12 – jedná se o vybavení pro sociální zařízení v objektu M a X - zásobníky toaletního papíru, tekutého mýdla, hygienických sáčků, papírových ručníků, dále WC soupravy, osušovače rukou, zrcadla apod.

- Lokalita projektu a jeho stavebně technická část

Stavba, č.j. stavebního povolení  Biotechnologický pavilon M a X,  RV/09/0024398 ze dne  4. 11. 2009

Biotechnologický pavilon M a X – odstranění staveb – souhlas s odstraněním stavby – č.j. RV /09/00111661 ze dne 5.5. 2009

Areál MZLU v Brně, při ul. Zemědělská 1 - tepelná čerpadla, územní souhlas č.j. RV/09ú0021279 ze dne 5.8. 2009, stavební povolení Vodoprávního úřadu Spis. zn. OVLHZ/MMB/0186198/2009

Areál MZLU v Brně, při ul. Zemědělská 1 - Přípojka VN 35m, vstupní rozvodna 22kV, areálový rozvod VN – územní souhlas RV/09/0021278 ze dne 25.8. 2009

- Charakteristika území a stavebního pozemku

  - umístění a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

|  | Katastrální území | Parcelní č. | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Černá Pole 610771 | 7 | Mendelova univerzita v Brně |
| 2 | Černá Pole 610772 | 10/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 3 | Černá Pole 610773 | 11/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 4 | Černá Pole 610774 | 11/2 | Mendelova univerzita v Brně |
| 5 | Černá Pole 610775 | 11/3 | Mendelova univerzita v Brně |
| 6 | Černá Pole 610776 | 12/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 7 | Černá Pole 610777 | 12/2 | Mendelova univerzita v Brně |
| 8 | Černá Pole 610778 | 13 | Mendelova univerzita v Brně |
| 9 | Černá Pole 610779 | 14 | Mendelova univerzita v Brně |
| 10 | Černá Pole 610780 | 15/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 11 | Černá Pole 610781 | 15/2 | Mendelova univerzita v Brně |
| 12 | Černá Pole 610782 | 17 | Mendelova univerzita v Brně |
| 13 | Černá Pole 610783 | 18/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 14 | Černá Pole 610784 | 18/2 | Mendelova univerzita v Brně |
| 15 | Černá Pole 610785 | 18/3 | Mendelova univerzita v Brně |
| 16 | Černá Pole 610786 | 19/2 | Mendelova univerzita v Brně |
| 17 | Černá Pole 610787 | 19/3 | Mendelova univerzita v Brně |
| 18 | Černá Pole 610788 | 19/4 | Mendelova univerzita v Brně |
| 19 | Černá Pole 610789 | 19/5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 20 | Černá Pole 610790 | 19/6 | Mendelova univerzita v Brně |
| 21 | Černá Pole 610780 | 21/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 22 | Černá Pole 610781 | 21/6 | Mendelova univerzita v Brně |
| 23 | Černá Pole 610782 | 21/7 | Mendelova univerzita v Brně |
| 24 | Černá Pole 610783 | 21/8 | Mendelova univerzita v Brně |
| 25 | Černá Pole 610784 | 21/9 | Mendelova univerzita v Brně |
| 26 | Černá Pole 610785 | 22/1 | Mendelova univerzita v Brně |
| 27 | Černá Pole 610786 | 22/4 | Mendelova univerzita v Brně |
| 28 | Černá Pole 610787 | 22/6 | Mendelova univerzita v Brně |
| 29 | Černá Pole 610788 | 22/8 | Mendelova univerzita v Brně |
| 30 | Černá Pole 610789 | 23 | Mendelova univerzita v Brně |

  - vlastnické vztahy

Veškeré dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně.

- Základní charakteristika stavby a jejího užívání

  - účel užívání stavby, novostavba nebo změna dokončené stavby,

Projekt Výstavby výukových a výzkumných kapacit pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury sestává z výstavby dvou zcela nových moderních vícepodlažních budov (pavilony M a X), které nahradí některé stávající prostory univerzity nezpůsobilé pro výuku i výzkum a rozšíří další současné kapacitně již nevyhovující prostory MENDELU v Brně.

Nový objekt M bude zahrnovat specializované výukové a výzkumné prostory ústavů technologie potravin, rybářství a hydrobiologie, agrochemie a výživy rostlin, botaniky a fyziologie rostlin, chovu a šlechtění zvířat, morfologie, fyziologie a veterinářství, molekulární embryologie a radiologie, výživy zvířat a pícninářství a dále společné prostory.

Nový objekt X je tvořen samostatně stojící budovou, situovanou východně od pavilonu M1, navrženou jako dva dilatační celky tvořené jednopodlažním objektem energocentra a čtyřpodlažním objektem, který bude obsahovat výukové prostory, univerzitní studovnu, celoškolský server, výdejnu jídel a společné prostory.

  - urbanistické, architektonické řešení,

Urbanistické řešení vychází z analýzy komunikačních a prostorových vazeb v areálu MENDELU a je v souladu  se „Zastavovací studie areálu MZLU v Brně“ z 03/2005. Autorem urbanisticko architektonické koncepce je Atelier Chlup.

Umístění nově navrženého pavilonu M je na jihovýchodní straně řešeno v návaznosti na nový objekt pavilonu Q, na straně severozápadní (přiléhající k ulici Drobného) je limitováno stávajícími objekty N a P a na severovýchodě objektem V (nový včelín), pavilony P a O na nějž navazuje navrhovaný pavilon X. Podélné profily obslužných komunikací jsou přizpůsobeny normovým požadavkům při akceptaci výškového respektování stávajících vjezdů a vstupů do objektů V a N. Pavilon X je komunikačně napojen z více stran ve více výškových úrovních.

Architektura pavilonu M navazuje na dominantní výraz pavilonu Q. Pavilon má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Hmota nového pavilonu M respektuje sousední výšku poslucháren pavilonu Q a směrem k ulici Drobného se snaží stupňovitým řešením nevytvářet pohledově nepříjemnou hmotu na hraně uličního svahu. Provozně je objekt řešen tak, aby bylo umožněno potřebné zásobení přímo z terénu na přisazené rampy (popř. výtahovou plošinu). Tato podmínka je splněna horizontálním členěním objektu tak, že každý samostatný celek (zvířata, ryby, rostliny) zaujímá v dispozici celé jedno podlaží. Výjimku tvoří ústav Technologie potravin, který je,  z hlediska hygienického  i nutnosti přímé vazby na pavilon N, umístěn v samostatném třípodlažním objektu.

Vstupy pro studenty a návštěvy do všech ústavů jsou centralizovány do kryté pasáže s vertikálním propojovacím výtahem a schodišti. Pasáž bude rovněž sloužit k pěšímu propojení areálu MENDELU ve směru východ západ.

Pavilon X je svojí polohou v rámci celého areálu předurčen být centrálním bodem života univerzity. Tomu odpovídá jak jeho náplň, tak i architektonický výraz. Horizontálně je pavilon členěn na podzemní technické podlaží s  serverovnou, vstupní podlaží se studovnou a učebnami a 2. nadzemní podlaží s jídelnou a výdejnou jídel. Zázemí gastroprovozu bude z provozních důvodů spojeno se zázemím výdeje jídel ve stávajícím pavilonu O krytou lávkou.

Odpadové kontejnery budou situovány na východní straně pavilonu X za otvíravými roštovými vraty.

  - technické řešení (řešení dispoziční, stavební, technologické a provozní, včetně popisu technického řešení energetických systémů budovy),

Architektura pavilonu M navazuje na dominantní výraz pavilonu Q. Vzhledem k prioritnímu významu bezkolizního provozu s převažující výzkumnou a badatelskou činností, je v materiálovém i výrazovém řešení preferováno provozně – hygienické hledisko. To je splněno jednak stavebně technickým řešením s možností dispozičních úprav při případné změně využívání. Tato možnost je dána použitím nosného skeletového systému doplněného montovaným obvodovým sendvičovým pláštěm. Budou použity kvalitní, nové a vývojové stavební materiály – sklo, nerezový kov, stěrky, odolné obkladové materiály apod. Univerzální duch objektu bude podpořen vegetační výsadbou.

Prostorové řešení pavilonu X reflektuje společenské místo setkávání v centru areálu výrazným organickým tvarem jídelny zdánlivě levitující nad prostory studovny a učeben. Podzemní podlaží je přístupné z rampy, konstrukčně navržené z pohledového betonu. Konstrukce vyšších pater je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí. Přízemí je převážně vymezeno vnějšími skleněnými stěnami s přirozeným zastíněním přesahujícího podlaží jídelny. Učebny jsou se studovnou vizuálně propojeny částečně prosklenou stěnou. Prosklená fasáda učeben je vybavena pro potřeby výuky  přípravou pro motoricky ovládané stínící rolety.

  - u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického.

Stávající stavby do projektu nezasahují, jedná se o novou výstavbu dvou pavilonů.

- Kategorie dle průkazu energetické náročnosti budovy a kategorie dle energetického štítku obálky budovy.

Biotechnologický pavilon M:

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)					2358,79

Energetický štítek obálky budovy - klasifikační třída				B

Měrná spotřeba energie na celk. podlahovou plochu (kWh/(m2 *rok))		72,99

Biotechnologický pavilon X:

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)					579,43

Energetický štítek obálky budovy - klasifikační třída				B

Měrná spotřeba energie na celk. podlahovou plochu (kWh/(m2 *rok))		66,80

Stavební část projektu obsahuje plochy způsobilé i nezpůsobilé k podpoře z OP VaVpI. Některé prostory budou využívány jak pro účely způsobilé, tak pro účely nezpůsobilé části projektu. Z tohoto důvodu byl stanoven poměr způsobilé a nezpůsobilé části projektu, podle kterého budou společné prostory rozděleny. Z celkové výměry pavilonů M a X tak bylo 88,90 % plochy shledáno jako způsobilé k podpoře v rámci předkládaného projektu, neboť svým vznikem přispějí ke zlepšení podmínek pro vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost v rámci MENDELU v Brně. Zbylých 11,10 % ploch pavilonů M a X bylo určeno jako plochy nepodporované v rámci OP VaVpI, protože výše uvedenou podmínku nesplňují.

Proti  Studii proveditelnosti došlo ke změnám ve výměrách a to  z důvodů upřesnění a drobných změn  dispozic při zpracovávání prováděcí projektové dokumentace, u pavilonu M došlo k součtové chybě projektanta v projektu pro stavební povolení.

Pavilon M : celkem 8 859,21 m2 (bez nezpůsobilých ploch)

Pavilon X : celkem 3 727,52 m2, z toho:

# Nezpůsobilé plochy:

# Stravování – 1098,5 m2

Technické zázemí – 15,46 m2

Ostatní – 195,93 m2

Celkem – 1309,89 m2

# Společné plochy:

# Technické zázemí – 429,41 m2

Ostatní – 396,91 m2

Celkem – 826,32 m2

# Způsobilé plochy:

# REKAPITULACE  A VÝPOČET  PLOCH  v m2

# ZP  -ZPŮSOBILÉ

NP – NEZPŮSOBILÉ

SP -  SPOLEČNÉ

| PLOCHY | ZPŮSOBILÉ | NEZPŮSOBILÉ | SPOLEČNÉ | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavilon M | 8 859,21 | 0 | 0 | 8 859,21 |
| Pavilon X | 1 591,31 | 1 309,89 | 826,32 | 3 727,52 |
| celkem M+X | 10 450,52 | 1 309,89 | 826,32 | 12 586,73 |

# Výpočet poměru ploch v %

index způsobilosti výdajů = 100x ZP / (ZP+NP)  = 100x 10 450,52 / (10 450,52 + 1 309,89) = 88,86 % = 88,9 % zaokr.

# SP -  SPOLEČNÉ PLOCHY

# SP1 = 826,32 x 88,9 / 100 =  734, 6 m2  zařazené jako ZP

SP2 = 826,32 – 734,6 = 91,72 m2  zařazené jako NP

Vybudované kapacity jen ZP: 8 859,21 + 1 591,31 + 734, 60 =  11 185 m2 zaokr.

# Způsob výpočtu celkové způsobilé užitné plochy

Poměr způsobilých a nezpůsobilých ploch je přepočten na celkovou plochu obou pavilonů. Není možné vymezit menší ucelené stavební objekty. Na celou stavbu bude provedeno pouze jedno výběrové řízení, oba pavilony budou mít společné inženýrské sítě a další plochy. Z těchto důvodů je poměr způsobilých (88,9%) a nezpůsobilých (11,1%) ploch proveden u obou pavilonů.

| Ukazatel | abs.hodnota | rel.hodnota |
| --- | --- | --- |
| Způs. + nezp. + společné | 12 587 m2 |  |
| Způs. + nezp. | 11 761 m2 | 100% |
| Způsobilé | 10 451 m2 | 88,90% |
| Nezpůsobilé | 1 310 m2 | 11,10% |
| společné pl.celkem | 826 m2 | 100% |
| z toho zař.jako ZP | 734 m2 | 88,90% |
| z toho zař.jako NZP | 92 m2 | 11,10% |

# Celková způsobilá užitná plocha pavilonů M a X je 11 185 m2.

Níže uvádíme tabulku s údaji o kapacitě a časovém harmonogramu:

| Přehled staveb – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba | Zahájení (předání staveniště) | Ukončení (kolaudace) | Celková užitná plocha (m2) |
| Pavilon M | I Q/2011 | I Q/2013 | 8 859 |
| Pavilon X | I Q/2011 | I Q/2013 | 2 326 |
| Užitná plocha celkem |  |  | ∑ 11 185 |

- Rozpočet

- Monitorovací indikátory

| Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů |  | K datu ukončení realizace projektu | 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110520 | Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury | 2 337 | 2 600 |
| 110521 | Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury, studenti doktorských studijních programů | 197 | 200 |
| 110516 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity | 0 | - |
| 4121 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy laboratoří spojené s výukou | 0 | - |
| 4122 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy nezbytné pro terciární vzdělávání spojené s VaV | 0 | - |
| 4123 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy knihoven | 0 | - |
| 4124 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy jiné | 0 | - |
| 110517 | Vybudované kapacity | 11 185 | - |
| 4125 | Nově vybudované kapacity, plochy laboratoří spojené s výukou | 3 637 | - |
| 4126 | Nově vybudované kapacity, plochy nezbytné pro terciární vzdělávání spojené s VaV | 1 649 | - |
| 4127 | Nově vybudované kapacity, plochy knihoven | 93 | - |
| 4128 | Nově vybudované kapacity, plochy jiné | 5 806 | - |

- V Brně dne ..………..…..

- Podpis: 	………………………………………………

- Jméno:		prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Funkce:		rektor MENDELU