ČESKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU

„Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní zemědělské universitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU“

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

„Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní zemědělské universitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU“

REALIZÁTOR

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

# Titulní strana roční zprávy o realizaci projektu ZRS

| Název projektu: „Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní zemědělské universitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU“ |  | Číslo projektu: ISPROFIN 2330120607 MD/20/06/MŠMT |
| --- | --- | --- |
| Partnerská země: Moldavská republika | Místo realizace projektu: Chisinau |  |
| Gestorské rezortní ministerstvo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Sektorová orientace projektu: Školství, vzdělávání, zemědělské vzdělávání |  |
| Datum zahájení projektu: červen 2006 | Datum ukončení projektu: prosinec 2008 |  |
| Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): 12 milionů KČ | Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): 13,3 milionů KČ |  |
| Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, e-mail Název: Česká zemědělská universita v Praze, Typ:VVS, Adresa: PRAHA 6 – Suchdol, ul. Kamýcká 129, 165 21, Česká republika Odpovědný řešitel: prof. Bohumil HAVRLAND, ředitel Institutu tropů a subtropů, ČZU Praha T.: 224384186, Fax: 234381829, E-mail: havrland@its.czu.cz Web site: www.czu.cz |  |  |
| Partnerská organizace v zemi realizace projektu (jméno, adresa, kontakty): název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného zástupce, telefon, fax, e-mail Název: Moldavská státní zemědělská universita v Kišiněvě, Typ: VVS, Adresa: CHISINAU, MD 2049, Strada Mircesti 44, Moldavská republika Kontaktní osoba: prof. Alla Druta Tel.: + 373-22-432594 Fax: + 373-22-312292 E-mail: a.druta@uasm.md Web site: www.uasm.md |  |  |
| Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele zprávy – odpovědného řešitele: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE, PRAHA 6 – Suchdol 26. ledna 2009 Prof. Ing. Bohumil HAVRLAND, CSc. |  |  |
| Potvrzení o přijetí zprávy gestorským rezortním ministerstvem: (místo, datum, jméno a podpis odpovědného pracovníka gestora): |  |  |

# 1. Shrnutí

Projekt nazvaný „Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní zemědělské universitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU“ byl schválen komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v polovině června 2006. Projektový implementační tým byl složen z České zemědělské university v Praze a Moldavské státní zemědělské university v Chisinau „SAUM“. Hlavním koordinátorem projektu byl prof. Bohumil Havrland, ředitel ITS ČZU v Praze, hlavním expertem projektu byl doc. Jiří Jára, CSc.

Aktivity projektu začaly v červnu roku 2006 a skončily koncem listopadu 2008. Vzhledem ke značnému zpoždění začátku implementace projektu v roce 2006 došlo ke značnému skluzu aktivit plánovaných pro tento rok i nevyčerpání prostředků přidělených pro projekt v roce 2006. Tyto prostředky byly převedeny na následující rok a vloženy nazpět do projektu. Skluz aktivit a výstupů byl v roce 2007 vyrovnán, ale projekt hospodařil s přebytkem finančních prostředků, které byly převedeny na následující rok. Nicméně tentokrát nebyly projektu vráceny. V listopadu 2008 byl projekt dokončen se splněním všech ověřitelných indikátorů a veškeré prostředky účelně vyčerpány.

Projekt byl každoročně navštěvován koordinátorem projektů ZRS v Moldávii a jednou monitorovací misí z Českého ministerstva zahraničních věcí. Projekt každoročně pořádal zasedání Řídícího výboru projektu a Výroční konferenci, na kterých probíhala periodická hodnocení práce projektu.

V závěru aktivit projektu v Moldávii (26. listopadu 2008) byla uspořádána závěrečná Konference projektu, která informovala akademickou obec SAUM o skončení projektu a oficielně předala zařízení projektu lokálnímu partnerovi (SAUM). Během konference obdrželi další stážisté a posluchači pedagogických modulů diplomy a byla otevřena „Laboratoř bio-energie“.

# 2. Plnění výstupů a ověřitelných indikátorů projektu

Přehled o výstupech, jim příslušných aktivitách a objektivně ověřitelných indikátorech (lán a skutečnost) je uveden v následujíc Tab. 1.

Tab. 1 Přehled výstupů a aktivit v roce 2008

| Výstupy | Aktivity |  | Indikátory - Plán | Indikátory - Skutečnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Výstupy v rámci specifického cíle 1.: Restrukturalizace studijních programů a zavedení nových environmentálních oborů, revize stávajících studijních předmětů a jejich sylabů, zavedení a kontrola využití kreditního systému ETCS, reorganizace studia na universitě v souladu s Boloňskou deklarací a kontrola jejího dopadu na kvalitu výuky; |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1 Návrh restrukturalizace studijních programů, zavedení nových (environmentálních) oborů Časový rámec: červenec 2006 – prosinec 2007. | Aktivita 1.1.1 Průzkum současného stavu studijních programů. Aktivita 1.1.2 Návrh zařazení nových (environmentálních) programů včetně předmětů a jejich sylabů. Aktivita 1.1.3 Pilotní přednášky k novým (vybraným) předmětům (třetí blok). Aktivita 1.1.4 Zpracování učebních textů a audiovizuálních materiálů pro nové (vybrané) předměty. |  | Pilotní přednášky k novým (vybraným) předmětům Učební texty a audiovizuální materiály: pro nové (vybrané předměty). |  | Zpráva: „Současný stav a návrh úprav studijních programů a zavedení nových (environmentálních) oborů“. Pilotní přednášky k novým (vybraným) předmětům (celkem 23 přednášek) Učební texty a audiovizuální materiály pro nové (vybrané) předměty napsané v ruském jazyce: - Biomass for Energy Use; - Waste Management – Agricultural and COmmunal Wastes; - Processing Technologies of Agricultural Production and Wastes - Metodology of Preparation and management of International Scientific Projects for Ecologic Research Návrh nových studijních oborů pro Agronomickou a Mechanizační fakultu SAUM: - Waste Management; - Sustainable Use of natural resources |  |  |
| Výstup 1.2 Revidované vybrané stávající studijní předměty včetně jejich sylabů a jejich zařazení do studijních oborů. Časový rámec: červenec 2006 – prosinec 2006. | Aktivita 1.2.1 Revize některých stávajících studijních předmětů a jejich sylabů. Aktivita 1.2.2 Návrh zařazení předmětů do studijních oborů a studijního rozvrhu. |  | Zpráva: „Revize některých stávajících studijních předmětů a jejich sylabů a návrh zařazení předmětů do studijních oborů a studijního rozvrhu“ |  | Zpráva: „Revision of Some Current Study Subjects and Their Syllabi“ |  |  |
| Výstup 1.3 Zhodnocení zavedeného kreditního systému ETCS a jeho využití při mezinárodních mobilitách studentů a pro sledování výkonů fakult a kateder. Jeho kompatibilita s evropskými universitami. Časový rámec: červenec 2006 – červen 2007. | Aktivita 1.3.1 Vyhodnocení současného stavu zavádění kreditního systému ECTS na fakultách, jeho nastavení u jednotlivých předmětů. Aktivita 1.3.2 Zhodnocení incidence kreditního systému ECTS a jeho využití při mezinárodních mobilitách studentů a pro sledování výkonů fakult a kateder. Aktivita 1.3.3 Návrh opatření pro kompatibilitu kreditního systému ECTS SAUM s evropskými universitami. |  | Zpráva: „Současný stav zavádění, využití a kompatibilita kreditního systému ECTS“. |  | Zpráva: Actual state of implementation, utilization and compatibility of the credit system “ects” |  |  |
| Výstup 1.4 Reorganizace studia v souladu s Boloňskou deklarací a kontrola jejího dopadu na kvalitu přípravy odborníků. Časový rámec: červenec 2006 – červen 2007 | Aktivita 1.4.1 Průzkum současné organizace studia na jednotlivých fakultách. Aktivita 1.4.2 Zpracování doporučení pro další zavádění principů universitního vzdělávání v souladu s Boloňskou deklarací. Aktivita 1.4.3 Vyhodnocení dopadu boloňského procesu na kvalitu přípravy odborníků a náklady na vysokoškolská vzdělání. Aktivita 1.4.4 Studijní cesta členů managementu SAUM na ČZU a jiné university v ČR. |  | Zpráva: „Současný stav a soubor doporučení pro organizaci studia na Moldavské státní zemědělské universitě v souladu s Boloňskou deklarací“. Vyhodnocení jejího dopadu na kvalitu přípravy odborníků“. 10-denní studijní cesta pro členy managementu SAUM do ČR. |  | Zpráva: Actual State of Pedagogical Knowledge of the SAUM Staff and Iits Involvement in Pedagogical, Scientific and Research and Advisory Activities 10-denní studijní cesta pro členy managementu SAUM do ČR. |  |  |
| B. Výstupy v rámci specifického cíle 2.: Organizace kurzů pro zvyšování kvalifikace pedagogů university s cílem zkvalitnění jejich pedagogické a výzkumné činnosti a podpora jejich zapojení do zemědělského poradenství, organizace poradenství v dané oblasti obecně; |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2.1 Rozšíření kvalifikace pedagogů SAUM v pedagogické, vědecko-výzkumné a poradenské činnosti. Časový rámec: říjen 2006 – prosinec 2007. |  | Aktivita 2.1.1 Průzkum současného stavu pedagogických znalostí, zapojení do vědecko-výzkumné a poradenské činností pedagogů SAUM. Aktivita 2.1.2 Organizace 4 kurzů pro pedagogy a výzkumné pracovníky za účelem zvýšení jejich profesní a poradenské kvalifikace. | Zpráva „Pedagogická kvalifikace, výzkumná činnost a zapojení do poradenské služby pedagogů SAUM“. Organizace čtyř 14-denních kurzů pro pedagogy a vědecko-výzkumné pracovníky v oblasti poradenské, vědecko-výzkumné a poradenské činnosti. | Zpráva: Survey of the Current Organisation of Studies and Current State of the Bologna Process Implementation Organizace čtyř 14-denních kurzů pro pedagogy a vědecko-výzkumné pracovníky v oblasti poradenské, vědecko-výzkumné a poradenské činnosti. |  |  |  |
| Výstup 2.2 Organizace „Laboratoře vzdělávání a poradenství“ pro studenty a pedagogy v otázkách výuky, výzkumu a poradenské činnosti. Podpora jejího provozu po dobu 1 roku. Časový rámec: leden 2007 – listopad 2008 |  | Aktivita 2.2.1 Průzkum situace a vyhodnocení vhodnosti založení „Laboratoře vzdělávání a poradenství“ pro studenty a pedagogy. Aktivita 2.2.2 Návrh na založení „Laboratoře vzdělávání a poradenství“ pro studenty a pedagogy a podpora jejího provozu po dobu jednoho roku. | Návrh projektu „„Laboratoře vzdělávání a poradenství“ pro studenty a pedagogy v otázkách výuky, výzkumu a poradenské činnosti. | Project on The Pedagogical Unit Establishment Fungující „Laboratoř vzdělávání a poradenství“ pro studenty a pedagogy v otázkách výuky, výzkumu a poradenské činnosti“. |  |  |  |
| Výstup 2.3 Stáže pracovníků SAUM vybraných pro práci v „Laboratoři poradenství“ na ČZU a jiných pedagogických pracovištích v ČR. Časový rámec: duben 2007 – červen 2008. |  | Aktivita 2.3.1 Výběr 2 pracovníků SAUM pro práci v laboratoři poradenství a jejich doporučení pro stáž v ČR. Aktivita 2.3.2 Realizace stáží pracovníků SAUM v ČR. | 2 pracovníci SAUM s praktickými zkušenostmi v organizaci poradenské činnosti pro pedagogickou, vědecko-výzkumnou a poradenskou činnost získanými během stáží v ČR. | 3 pracovníci SAUM s praktickými zkušenostmi v organizaci poradenské činnosti pro pedagogickou, vědecko-výzkumnou a poradenskou činnost získanými během stáží v ČR. |  |  |  |
| C. Výstupy v rámci specifického cíle 3.: Vybavení laboratoře pro výzkum alternativních energií vyráběných v zemědělství, podpora výuky v oblasti alternativních energií; |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3.1 „Laboratoř bio-energetiky“ pro aplikovaný výzkum, demonstrační výuku a poradenství v oboru bio-energetiky. Její provoz po dobu 1 roku. Časový rámec: leden 2007 – listopad 2008. |  | Aktivita 3.1.1 Zpracování projektu „Laboratoř bio-energetiky“ zahrnující agronomickou část (demonstrační pozemky a pěstební technologie), technologické a přístrojové vybavení; dále návrh programu demonstrační výuky a poradenství a napojení na národní program bio-energetického výzkumu. Aktivita 3.1.2 Dovybavení „Laboratoř bio-energetiky“, příprava demonstračních pozemků a podpora jejího provozu po dobu 1 roku. | Projekt „Laboratoře bio-energetiky“: agronomická a technologická část, zařízení, statut, organizace, plán demonstračních akcí a poradenství v oboru bio-energetiky. Její napojení na národní program bio-energetického výzkumu. Dohoda o zajištění provozu „Laboratoř bio-energetiky“ a hmotném vkladu SAUM. Fungující „Laboratoř bio-energetiky“ pro aplikovaný výzkum, demonstrační výuku a poradenství v oboru bio-energetiky. Její využití při výuce některých studijních oborů |  |  | Project of Laboratory of Bio-energy Fungující „Laboratoř bio-energetiky“ pro aplikovaný výzkum, demonstrační výuku a poradenství v oboru bio-energetiky. Její využití při výuce některých studijních oborů. Fungující Sušička biomasy. Demonstrační akce v „Laboratoři bio-energií“ |  |
|  |  | Aktivita 3.1.3 Demonstrační činnost laboratoře využívaná při výuce studijních oborů „Odpadové hospodářství“ a „Trvalé využití přírodních zdrojů“. |  |  |  |  |  |
| Výstup 3.2 Stáže vybraných pracovníků pro „Laboratoř bio-energetiky“ na ČZU a výzkumných institutech v ČR. Časový rámec: březen 2007 – červen 2008. |  | Aktivita 3.2.1 Výběr 2 pracovníků pro zajištění práce „Laboratoře bio-energetiky“ a jejich doporučení pro stáž v ČR. Aktivita 3.2.2 Realizace stáží pracovníků SAUM v ČR. | 2 pracovníci SAUM s praktickými zkušenostmi pro práci v „Laboratoři bio-energetiky“ získanými během stáží v ČR. |  |  | 2 pracovníci SAUM s praktickými zkušenostmi pro práci v „Laboratoři bio-energetiky“ získanými během stáží v ČR. |  |
| D. Výstupy v rámci specifického cíle 4.: Navázání kontaktů mezi Moldavskou státní univerzitou v Kišiněvě a českými vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromo-podnikatelskými subjekty; |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 4.1 Navázání kontaktů mezi Moldavskou státní univerzitou v Kišiněvě a českými vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromo-podnikatelskými subjekty. Časový rámec: září 2007 – listopad 2008. |  | Aktivita 4.1.1 Jednání s českými pedagogickými a výzkumnými institucemi a soukromými podnikateli (druhý blok). | Smlouvy o spolupráci mezi Moldavskou státní univerzitou v Kišiněvě a českými pedagogickými a výzkumnými pracovišti a soukromo-podnikatelskými subjekty. |  |  |  | Uzavřeny 3 smlouvy o spolupráci mezi českými institucemi a Moldavskou státní zemědělskou universitou v Chisinau: - Česká zemědělská universita v Praze; - Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyně; - Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze 6 – Ruzyně; Zprostředkovány kontakty s: - Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích; - Mendlovou zemědělsko-lesnickou universitou v Brně, |
|  |  | Aktivita 4.1.2 Zprostředkování kontaktů a zpracování programů pro bilaterální spolupráci. |  |  |  |  |  |
| Výstup 4.2 Pobyty pedagogů, výzkumných a řídících pracovníků Moldavské státní univerzity v Kišiněvě na ČZU a jiných českých pedagogických a výzkumných institucích. Časový rámec: září 2007 – září 2008. |  | Aktivita 4.2.1 Výběr pedagogů, výzkumných a řídících pracovníků pro stáže v ČR. Aktivita 4.2.2 Realizace střednědobých stáží pedagogů a výzkumných pracovníků v ČR. ___________________________ Aktivita 4.2.3 Realizace krátkodobých stáží řídících pracovníků v ČR. | Dlouhodobé stáže 6 pedagogů a výzkumných pracovníků z Moldavské státní univerzity v Kišiněvě na stáži na ČZU a jiných českých pedagogických a výzkumných pracovištích. Krátkodobé stáže 5 řídících pracovníků z Moldavské státní univerzity v Kišiněvě na stáži na ČZU a jiných českých pedagogických a výzkumných pracovištích |  |  |  | Dlouhodobé stáže 6 pedagogů a výzkumných pracovníků z Moldavské státní univerzity v Kišiněvě na stáži na ČZU a jiných českých pedagogických a výzkumných pracovištích. Krátkodobé stáže 5 řídících pracovníků z Moldavské státní univerzity v Kišiněvě na stáži na ČZU a jiných českých pedagogických a výzkumných pracovištích. |

# 3. Závěry a doporučení

## 8.1 Závěry za celé období realizace

Hlavním závěrem z implementace celého projektu je konstatování, že celý projekt byl úspěšně realizován v rámci přiděleného rozpočtu a ve stanoveném čase, že všechny jeho výstupy byly splněny a všech objektivně ověřitelných indikátorů bylo dosaženo. Dále lze uvést:

- projekt byl na svém začátku (rok 2006) velmi opožděn, což se projevilo na množství započatých výstupů, počtu implementovaných aktivit i v omezeném čerpání přidělených finančních prostředků v roce 2006;

- zpoždění projektu bylo zlikvidováno v  roce 2007 a projekt dále již pracoval v souladu s plánem aktivit a výstupů;

- plnění některý výstupů (1.1, 1.4, 2.1, 2.1, 2.2 a 3.1) se vyznačovalo vysokou kvalitou spočívající v kvalitě a významu domácích i zahraničních(českých) expertů.

- plnění řady výstupů svým objemem přesáhlo plánovanou úroveň (výstup 1.1 – formulace nových studijních oborů, výstup 2.2 - vybavení Laboratoře pedagogiky, 3.1 – vybavení „Laboratoře bio-energie“);

- spolupráce s místním partnerem a recipientem výsledků projektu (SAUM Chisinau) byla dobrá v oblasti technické i finanční. SAUM se spolupodílel na financování projektu ve výši dané rozpočtem projektu;

## 8.2 Doporučení pro období po skončení realizace projektu

- bude vhodné (nutné) uvolnit určitou (menší) částku na post-projektovou fázi, za účelem upevnění prostředků a evtl. financování provozu laboratoří;

- v delší perspektivě bude vhodné zformulovat a financovat nový (follow-up) projekt, který by rozvíjel dosažené výsledky a utužil spolupráci českých institucí se SAUM, která je prestižní moldavskou institucí se značnými rozvojovým potenciálem.

- po zhruba roce až dvou by měla být organizována ex-post evaluace, která by zhodnotila rozvojový přínos projektu, impakt jeho výsledků a jejich udržitelnost.

- protože projekt byl mimořádně úspěšný jak zaměřením tak i způsobem implementace, bude vhodné podpořit diseminaci metodologie a výsledků pro jiné země a regiony, kde je Česká rozvojová spolupráce zainteresována na projektech podobného chrakteru.

# 4. Přílohy

Dále jsou uvedeny přílohy, které jsou vyžadovány pro uzavření projektu:

# 4.1 Seznam předaných zařízení

# Tab. 1 Zařízení pro pedagogickou laboratoř

| Počet | Druh zařízení | Stav zařízení | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scanner Canon Canoscan LIDE 70 DHM 00016162 | nový | výuka |
| 1 | Tiskárna HP Color Laser Jet 2605 DHM 00016166 | nový | výuka |
| 1 | Kindermann Overhead Projektor Famulus Alfa 250 DHM 00016164 | nový | výuka |
| 1 | Monitor 19´´ Wide LCD ASUS VW191S DHM 00016157 | nový | výuka |
| 1 | Monitor 19´´ Wide LCD ASUS VW191S DHM 00016158 | nový | výuka |
| 1 | Monitor 19´´ Wide LCD ASUS VW191S DHM 00016159 | nový | výuka |
| 1 | Monitor 19´´ Wide LCD ASUS VW191S DHM 00016160 | nový | výuka |
| 1 | PC workstation PC-1140MP DHM 00016161 | nový | výuka |
| 1 | PC workstation PC-1140MP DHM 00016169 | nový | výuka |
| 1 | PC workstation PC-1140MP DHM 00016170 | nový | výuka |
| 1 | PC workstation PC-1140MP DHM 00016171 | nový | výuka |
| 1 | Notebook ACER AS5613ZWLMi Intel Pentium DHM 00016167 | nový | výuka |
| 1 | Notebook ACER AS5613ZWLMi Intel Pentium DHM 00016168 | nový | výuka |
| 1 | PC workstation DHM 00018139 | nový | výuka |
| 1 | Monitor 19´´ WIDE LCD ASUS DHM 00018140 | nový | výuka |
| 1 | Office Basic Edition 2003 DHM 00000322 | nový | výuka |
| 1 | Notebook ACER Ferrari 4005 AMD DHM 00018141 | nový | výuka |
| 1 | Tiskárna HP LaserJet 1020 DHM 00018142 | nový | výuka |
| 1 | Plátno na zeď Kindermann Tripod DHM 00018147 | nový | výuka |
| 1 | Digitální fotoaparát DHM 00009976 | nový | výuka |
| 1 | Datoprojektor DHM 00009975 | nový | výuka |
| 1 | Projektor DHM 00018051 | nový | výuka |
| 1 | Dataprojektor DHM 00017601 | nový | výuka |
| 1 | Notebook s příslušenstvím DHM 00017602 | nový | výuka |
| 1 | Projekční plátno elektrické DHM 00017039 | nový | výuka |
| 1 | Video kamera SONY DCR-SR190E DHM 00017599 | nový | výuka |
| 1 | Fotoaparát CANON PowerShot A 720 DHM 00017600 | nový | výuka |
| 1 | Dataprojektor ACER X 1260 DHM 0001756 | nový | výuka |
| 1 | Dataprojektor BenQ DPL DHM 00017655 | nový | výuka |
| 1 | Pc workstation DHM 00012588 | nový | výuka |
| 1 | Kopírka DHM 00012590 | nový | výuka |
| 1 | Notebook DHM 00012589 | nový | výuka |
| 1 | Presenter OP 6378 | nový | výuka |
| 1 | Presenter OP 6379 | nový | výuka |
| 1 | Prezenter OP 6380 | nový | výuka |
| 1 | Montážní sada pro projektor OP 6226 | nový | výuka |
| 1 | Canon nabíječka +baterie OP 6169 | nový | výuka |
| 1 | Windows XP OPE 5647 | nový | výuka |
| 1 | Windows XP OPE 5646 | nový | výuka |
| 1 | Windows XP OPE 5649 | nový | výuka |
| 1 | Windows XP OPE 5648 | nový | výuka |
| 1 | UPS Vmark Power OP 4632 | nový | výuka |
| 1 | UPS Vmark Power OP 5643 | nový | výuka |
| 1 | UPS Vmark Power OP 5644 | nový | výuka |
| 1 | UPS Vmark Power OP 5645 | nový | výuka |
| 1 | Digitální videokamera DHM 00009977 | nový | výuka |
| 1 | Tabule výuková Activ board 78 SMV 09068284 | nový | Výuka a výzkum |
| 1 | Dataprojektor Acer X 1260 DHM 00019576 | nový | Výuka a výzkum |
| 1 | Notebook ASUS F5SL DHM 00019575 | nový | Výuka a výzkum |
| 1 | Brašna k NTB Nicota Materiál do spotřeby | nový | Výuka a výzkum |
| 1 | Kopírka DHM 00012590 | Nový | Výzkum a výuka |

Tab.2   Zařízení pro laboratoř bioenergetiky

| Počet | Druh zařízení |  | Stav zařízení |  | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komín redukce 80/200 SMV 9608056 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Komín redukce 220/200 SMV 9608057 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Sušárna UNB SMV 9608075 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Váhy EW 3000-2M DHM 00016002 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Elektronický měřič tepla Megatron-2 DHM 00016003 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Drtič větví bez převodovky PIRBA SMV 9608040 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Převodovka DHM 00015605 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Drtič dřevního odpadu bez odvětvovače SMV 9608080 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Odvětvovač DHM 00016001 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Teplovodní kotel SMV 9608076 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Kamna na obilí a pelety KNP5 DHM 00016095 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Šrotovník ŠV 7 SMV 9608122 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Násypka DHM 00016615 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Šnek DHM 00016618 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Konstrukce DHM 00016617 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Síto (sada) DHM 00016616 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Měřicí přistroj pro měření spalin DHM 00015741 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Měřicí přistroj pro měření spalin DHM 00015769 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Měřicí přistroj pro měření spalin DHM 00015789 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Měřicí přistroj pro měření spalin DHM 00015740 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Měřicí přistroj pro měření spalin DHM 00015747 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Měřící systém pro měření spalin (software, kufr, sonda) DHM 00015742 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Briketovací lis SMV 9608070 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Tlumič vibrací briket DHM 00015773 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Elektronické vyhodnocování tlaku DHM 00015777 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Olejový filtr DHM 00015776 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Sada lisovacích nástrojů (65 mm) DHM 00015774 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Sada lisovacích nástrojů (61 mm) DHM 00015775 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Paletový zdvižný vozík DHM 00015601 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015728 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015729 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015730 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015731 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015723 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015725 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015726 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Stohovací přepravník DHM 00015727 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Malotraktor Cabrio 47HP SMV 9608079 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Přední tříbodý závěs DHM 00016062 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Rychlozávěs DHM 00016064 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Čelní nakladač DHM 00016066 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Závaží do kol 50 kg DHM 00016067 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Závaží do kol 50 kg DHM 00016068 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Návěs sklápěcí 1,5 t DHM 00016071 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Nástavba návěsu DHM 00016072 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Přepravní plošina DHM 00016070 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Nakládací lopata DHM 00016073 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Zdvíhací zařízení DHM 00016069 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Štepkovač bez kloubového hřídele ke štěpkovači DHM 00016063 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Kloubový hřídel ke štěpkovači DHM 00016065 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | MM Projektor DHM 00016165 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Copier Pointer DHM 00016156 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Overhead Projektor DHM 00016163 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | PC workstation DHM 00012591 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | PC workstation DHM 00012592 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Notebook DHM 00009972 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Notebook DHM 00009973 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Datoprojektor DHM 00012829 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Tiskárna DHM 00012590 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Sud na vodu OP 00005071 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | ScanerJet OP 1536 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Police děrovaná OP 5525 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Police děrovaná OP 5526 |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 | Tiskárna DHM 0000974 |  | Nový |  | výuka a výzkum |
| 10 | Stohovací nádoby bez OP |  | nový |  | výuka a výzkum |
| 1 |  | Kalorimetr MS-10B SMV 09068353 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Řezací šrotovník RS 650/ 5,5kW SMV 09608347 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Třídička – chladič TH200 DHM 00017637 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Odsávání FT100SF DHM 00017638 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Promíchávač hmoty PH200 DHM 00017640 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Dávkovací šnek s násypkou DS 200 DHM 00017641 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Granulátor MG 200 a 5,5kW DHM 00017642 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Elektroblok (Elektroinstalatér) DHM 00017639 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Sada – síta 25x25 na RS 650 DHM 00020386 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Štěpkovač Muréna nožový SMV 09608346 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Vysokoteplotní pec LH06/13 DHM 00017598 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Regulátor HT 40 DHM 00017597 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Mulčovač Bizon-1250 DHM 00017096 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Nožová hlava DHM 00017097 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Sběrný koš vč.hydrauliky DHM 00017095 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kloubový hřídel s volnoběžkou DHM 00017098 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Nádstavce korby ANS 1500/a DHM 00017099 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Odpadní komín štěpkovače DHM 00017100 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Fekální návěs MVN-1 SMV 09608345 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kloubový hřídel DHM 00020145 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kloubový hřídel s volnoběžkou DHM 00020146 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Pevný závěs fekálu AS 00491/a OPE 00007251 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Souprava náhradních dílů pro traktor Cabrio Comfort 47 HP ND do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Odvětvovač Rojek OPE 00007251 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 2 |  | Síta k šrotovníku ŠV 7 OPE 00007249 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Teplovodní ohřívač vzduchu CIC H10 třířadý DHM 00020382 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Teplovodní ohřívač vzduchu CIC H10 třířadý DHM 00020383 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Teplovodní ohřívač vzduchu CIC H10 třířadý DHM 00020384 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Axiální ventilátor AVET 630/500E DHM 00020152 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Axiální ventilátor AVET 630/500E DHM 00020153 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Axiální ventilátor AVET 630/500E DHM 00020154 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 3 |  | Ochranná mřížka k ventilátoru OPE 00007248 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Regulátor otáček k ventilátoru DHM 00020155 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Regulátor otáček k ventilátoru DHM 00020158 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Regulátor otáček k ventilátoru DHM 00020159 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 46 |  | Přejezdný rošt štěrbinový OPE 00007317 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Armatura pojistná Honeywell OPE 00007313 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kombinovaný ohřívač DHM 00020565 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Nádrž akumulační v2 NAD 1000 DHM 00020566 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 500 |  | Rašlové pytle PE 51/78cm materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Páskovač XL 9 DHM 00017658 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 4 |  | Páska PP10x0,35mm/60/160/900mm materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1Mks |  | Spony ocelové Na PP10 materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Odvíječ PP pásky materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Stavební míchačka MJ 75 DHM 00018326 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 300kg |  | Pelety dřevěné 6mm materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 200kg |  | Štěpka topolová materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 50kg |  | Lesknice rákosovitá materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 10kg |  | Ovsík vyvýšený Rožnovský materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 10,5kg |  | Kostřava rákosovitá KORA materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 12,5kg |  | Psineček obrovský Rožnovský materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kanystr 5 litrů materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kanystr 10 litrů materiál do spotřeby bez OPE | nový | Výuka a výzkum |  |
| 2 |  | Trojcestná klapka DN40 MIX C OPE 00007301 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 2 |  | Trojcestná klapka DN50 MIX C OPE 00007302 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Membránová expanzní nádoba N 250/6 DHM 00020297 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Pracovní stůl DHM 00020012 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Pracovní stůl DHM 00020013 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Pracovní stůl DHM 00020014 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Kultivátor DHM 00020015 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Laboratorní stůl DHM 00020017 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Laboratorní stůl DHM 00020016 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Skříň na dokumenty DHM 00020018 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Skříň na dokumenty DHM 00020019 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Skříň na oděvy OPE 00007196 | nový | Výuka a výzkum |  |
| 1 |  | Vsádkový mlýnek IKA A 10 DHM 00020703 | Nový | Výuka a výzkum |  |

# 4.2 Vyjádření recipienta o úspěšnosti projektu (viz. Declaration)